## Tasks
Pomar Agrícola
CONCLUÍDO
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Start Date | Due Date | Data Real de Conclusão (date) | Priority | Status | Comment Count
86a7vzdmn | Pomar - (Hand Over) - Repasse Vendas |  |  |  | Yago Rocha da Luz | 2025-01-09 | 2025-01-31 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdna | Contrato Assinado Pelo Cliente | 86a7vzdmn | Pomar - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7vzdmn | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdn9 | Escopo do Projeto (Vendido Para o Cliente) | 86a7vzdmn | Pomar - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7vzdmn | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdq2 | AgriX Select | 86a7vzdn9 | Escopo do Projeto (Vendido Para o Cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdn9 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdq1 | Premissas, limitações e expectativas do Cliente | 86a7vzdn9 | Escopo do Projeto (Vendido Para o Cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdn9 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdnh | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | 86a7vzdmn | Pomar - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7vzdmn | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdqr | Todas as fases do Projeto | 86a7vzdnh | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnh | Yago Rocha da Luz | 2025-04-08 | 2025-04-08 14:03 |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdqp | Cronograma do Projeto com os tempos previstos | 86a7vzdnh | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnh | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdqa | Aceite das Horas para os entregáveis (Documentação) | 86a7vzdnh | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnh | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdqn | Tarefas obrigatórias a serem feitas para concluir os entregáveis | 86a7vzdnh | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnh | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdqt | Entregáveis mínimos para aprovação da fase? | 86a7vzdnh | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnh | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdxq | Identificação do Caminho Crítico | 86a7vzdnh | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnh | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdxr | Tarefas para o cliente, para consultoria AgriX e tarefas conjuntas | 86a7vzdnh | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnh | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdnf | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | 86a7vzdmn | Pomar - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7vzdmn | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdq4 | Confirmar escopo do projeto com o cliente | 86a7vzdnf | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnf | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdpy | Confirmar disponibilidade de hardware e software a serem fornecidos pelo cliente | 86a7vzdnf | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnf | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdv9 | Notebook ou Desktop Disponíveis? | 86a7vzdpy | Confirmar disponibilidade de hardware e software a serem fornecidos pelo cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdpy | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdva | Acesso a Internet para todos os envolvidos? (Matriz/Filial) | 86a7vzdpy | Confirmar disponibilidade de hardware e software a serem fornecidos pelo cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdpy | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdv7 | Firewall e URLs disponíveis? | 86a7vzdpy | Confirmar disponibilidade de hardware e software a serem fornecidos pelo cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdpy | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdv8 | Acesso remoto VPN/TeamViewer/AnyDesk disponíveis? | 86a7vzdpy | Confirmar disponibilidade de hardware e software a serem fornecidos pelo cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdpy | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdpz | Definir Equipe do Projeto | 86a7vzdnf | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnf | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzduw | Equipe do Projeto Cliente | 86a7vzdpz | Definir Equipe do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7vzdpz | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vze48 | Gerente de Projeto do Cliente | 86a7vzduw | Equipe do Projeto Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzduw | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vze40 | Usuários-chave por processo do Cliente | 86a7vzduw | Equipe do Projeto Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzduw | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzea4 | Processo de Negócios do Cliente | 86a7vze40 | Usuários-chave por processo do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vze40 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vze9w | Técnicos do Cliente | 86a7vze40 | Usuários-chave por processo do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vze40 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vze42 | Usuários de Teste do Cliente | 86a7vzduw | Equipe do Projeto Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzduw | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdup | Equipe do Projeto AgriX | 86a7vzdpz | Definir Equipe do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7vzdpz | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vze2p | Consultores AgriX | 86a7vzdup | Equipe do Projeto AgriX | https://app.clickup.com/t/86a7vzdup | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdq5 | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento de projeto (com cliente) | 86a7vzdnf | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnf | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdw9 | Identificação das tarefas | 86a7vzdq5 | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento de projeto (com cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdq5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdx0 | Sequenciamento das atividades | 86a7vzdq5 | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento de projeto (com cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdq5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdwa | Estimativa de prazos | 86a7vzdq5 | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento de projeto (com cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdq5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdwb | Alocação de recursos | 86a7vzdq5 | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento de projeto (com cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdq5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdwc | Validação com o cliente | 86a7vzdq5 | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento de projeto (com cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7vzdq5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdq0 | Pré Avaliação de Riscos de Projeto | 86a7vzdnf | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdnf | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdng | Plano do Projeto | 86a7vzdmn | Pomar - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7vzdmn | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdqg | Criar plano do projeto Completo | 86a7vzdng | Plano do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7vzdng | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdqf | Alocar Recursos do projeto (do AgriX e do cliente) | 86a7vzdng | Plano do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7vzdng | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdqb | Agendar Reunião de Kick-off com cliente | 86a7vzdng | Plano do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7vzdng | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdqe | Finalizar agenda e material de apresentação para reunião Kick-off | 86a7vzdng | Plano do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7vzdng | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7zmyv7 | Documentação Vendas | 86a7vzdmn | Pomar - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7vzdmn | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7zn9ak | GUIA ACESSO LICENCA - POMAR AGRICOLA - Francisco Holanda negócio 15-01-2025 09-28-38.pdf | 86a7zmyv7 | Documentação Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7zmyv7 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 1
86a7zn9ft | Proposta Pomar agricola Ajustado Final negócio 03-01-2025 09_43_14.pdf | 86a7zmyv7 | Documentação Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7zmyv7 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 1
86a7zndua | Termo de Abertura do Projeto AgriX SL SELECT.docx - 15-01-2025 09-36-38.pdf | 86a7zmyv7 | Documentação Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7zmyv7 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 1
86a7vzdn8 | Pomar - (Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto |  |  |  | Yago Rocha da Luz | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdp5 | Criação de Base AgriX Cliente | 86a7vzdn8 | Pomar - (Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7vzdn8 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdu7 | Base DEV (Desenvolvimento) | 86a7vzdp5 | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdtm | Base QAS (Qualidade) | 86a7vzdp5 | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdtn | Base PRD (Produção) | 86a7vzdp5 | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdtp | Base TST (Treinamentos) | 86a7vzdp5 | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdtk | Liberação dos Módulos - Conforme Escopo Definido | 86a7vzdp5 | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vze14 | Liberação de Licenças - Conforme Escopo Definido | 86a7vzdp5 | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vze15 | Liberação de Acesso - Usuários Chave do Projeto | 86a7vzdp5 | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vze2n | Teste de acesso no Ambiente do Cliente | 86a7vzdp5 | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vze34 | Rotina de Backup de TODAS AS BASES | 86a7vzdp5 | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp5 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdp6 | Preparação Reunião Kick-Off | 86a7vzdn8 | Pomar - (Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7vzdn8 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdu1 | Template Apresentação utilizada para a reunião de Kick-Off | 86a7vzdp6 | Preparação Reunião Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp6 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdtv | Lista de participantes "Obrigatórios" para a reunião de Kick-Off | 86a7vzdp6 | Preparação Reunião Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp6 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdtw | Preparação apresentação LBRIT - AgriX (Quem Somos) | 86a7vzdp6 | Preparação Reunião Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp6 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdtx | Agendar Reunião de Kick-Off | 86a7vzdp6 | Preparação Reunião Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp6 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdp7 | Reunião de Kick-Off | 86a7vzdn8 | Pomar - (Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7vzdn8 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdtr | Convidar usuários-chave | 86a7vzdp7 | Reunião de Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp7 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a7vzdtt | Realizar Reunião de Kick-Off | 86a7vzdp7 | Reunião de Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7vzdp7 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
86a80ueac | Documentação Assinada Finalização (Fase 1) | 86a7vzdn8 | Pomar - (Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7vzdn8 | Yago Rocha da Luz |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 0
EM ANDAMENTO CONSULTORIA
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Start Date | Due Date | Data Real de Conclusão (date) | Priority | Status | Comment Count
86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-09-27 |  | HIGH | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac2rgrv | Business Blue Print (Levantamento de Processos) | 86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrp |  | 2025-05-05 | 2025-05-19 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgrw | Configurações | 86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrp |  | 2025-05-20 | 2025-06-02 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgtw | Aprovador Autorizado | 86ac2rgrw | Configurações | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrw |  | 2025-05-20 | 2025-06-02 |  |  | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgu9 | Funções | 86ac2rgrw | Configurações | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrw |  | 2025-05-20 | 2025-06-02 |  |  | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgu5 | Moedas | 86ac2rgrw | Configurações | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrw |  | 2025-05-20 | 2025-06-02 |  |  | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgu0 | Parâmetro de Usuário | 86ac2rgrw | Configurações | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrw |  | 2025-05-20 | 2025-06-02 |  |  | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgye | Usuário Autorizado | 86ac2rgrw | Configurações | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrw |  | 2025-05-20 | 2025-06-02 |  |  | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgyf | Usuários | 86ac2rgrw | Configurações | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrw |  | 2025-05-20 | 2025-06-02 |  |  | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgze | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão Final) | 86ac2rgrw | Configurações | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrw | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86ac2rh0j | Testes | 86ac2rgrw | Configurações | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrw | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgry | Administrativo | 86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrp |  | 2025-06-03 | 2025-06-20 |  | HIGH | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac2rguf | Pessoas | 86ac2rgry | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ac2rgry |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgxu | Cargos | 86ac2rguf | Pessoas | https://app.clickup.com/t/86ac2rguf |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgxv | Colaboradores | 86ac2rguf | Pessoas | https://app.clickup.com/t/86ac2rguf |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhbp | Relatório de Colaboradores | 86ac2rguf | Pessoas | https://app.clickup.com/t/86ac2rguf |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgtv | Estoque | 86ac2rgry | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ac2rgry |  | 2025-06-03 | 2025-06-15 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgwy | Depósito | 86ac2rgtv | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtv |  | 2025-06-03 | 2025-06-15 |  | URGENT | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgx1 | Grupo de Itens | 86ac2rgtv | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtv |  | 2025-06-03 | 2025-06-15 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgwz | Unidade de Medida | 86ac2rgtv | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtv |  | 2025-06-03 | 2025-06-15 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgwx | Item | 86ac2rgtv | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtv |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | URGENT | CONCLUÍDO | 0
86ac2rh9h | Movimentação de Estoque | 86ac2rgtv | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtv |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rh9f | Inventário de Estoque | 86ac2rgtv | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtv |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rh9g | Ajuste de Inventário | 86ac2rgtv | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtv |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rh8r | Análise de Duração de Estoque | 86ac2rgtv | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtv |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhbq | Relatório de Cadastro de Item | 86ac2rgtv | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtv |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhmk | Relatório de Estoque Por Filial | 86ac2rgtv | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtv |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rguc | Fornecedor/Cliente | 86ac2rgry | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ac2rgry |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | URGENT | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgyw | Filial | 86ac2rguc | Fornecedor/Cliente | https://app.clickup.com/t/86ac2rguc |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgyx | Fornecedor/Cliente | 86ac2rguc | Fornecedor/Cliente | https://app.clickup.com/t/86ac2rguc |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | URGENT | CONCLUÍDO | 0
86ac9d93b | Contabilidade | 86ac2rgry | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ac2rgry | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9d9dk | Cadastro de Centro de Custos | 86ac9d93b | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ac9d93b | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86ac9d9g8 | Cadastro de Imposto | 86ac9d93b | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ac9d93b | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86ac9d9t1 | Cadastro de Tipos de Operações | 86ac9d93b | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ac9d93b | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9d9zk | Cadastro de Tipos de Serviços | 86ac9d93b | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ac9d93b | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9da7t | Cadastro Número Documento | 86ac9d93b | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ac9d93b | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9dapx | Cadastro Tipo Documento | 86ac9d93b | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ac9d93b | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9db21 | Cadastro Tipo Lançamento | 86ac9d93b | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ac9d93b | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9db61 | Conta Contábil | 86ac9d93b | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ac9d93b | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86ac9db7q | Departamentos | 86ac9d93b | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ac9d93b | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86ac9dbqu | Plano de Contas | 86ac9d93b | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ac9d93b | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86ac9dqq4 | Compras | 86ac2rgry | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ac2rgry | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9drew | Pedido de Compra | 86ac9dqq4 | Compras | https://app.clickup.com/t/86ac9dqq4 | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9drhb | Aprovação de Pedido de Compra | 86ac9dqq4 | Compras | https://app.clickup.com/t/86ac9dqq4 | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9drku | Nota Fiscal de Compra | 86ac9dqq4 | Compras | https://app.clickup.com/t/86ac9dqq4 | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9drqj | Importador XML Compra | 86ac9dqq4 | Compras | https://app.clickup.com/t/86ac9dqq4 | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9drtt | Relatório de Nota Fiscal de Compra | 86ac9dqq4 | Compras | https://app.clickup.com/t/86ac9dqq4 | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9drxf | Relatório de Pedido de Compra | 86ac9dqq4 | Compras | https://app.clickup.com/t/86ac9dqq4 | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9dta8 | Vendas | 86ac2rgry | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ac2rgry | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9e3z7 | Nota Fiscal de Venda | 86ac9dta8 | Vendas | https://app.clickup.com/t/86ac9dta8 | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9ecra | Relatório de Pedido de Venda | 86ac9dta8 | Vendas | https://app.clickup.com/t/86ac9dta8 | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9ed07 | Relatório de Nota Fiscal de Venda | 86ac9dta8 | Vendas | https://app.clickup.com/t/86ac9dta8 | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9f1dc | Financeiro | 86ac2rgry | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ac2rgry | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9f25z | Forma de Pagamento / Recebimento | 86ac9f1dc | Financeiro | https://app.clickup.com/t/86ac9f1dc | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86ac9g95q | Informações Bancárias | 86ac9f1dc | Financeiro | https://app.clickup.com/t/86ac9f1dc | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9gcfd | Contas Bancárias | 86ac9f1dc | Financeiro | https://app.clickup.com/t/86ac9f1dc | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9hnbk | Saldo Inicial de Contas Bancárias | 86ac9f1dc | Financeiro | https://app.clickup.com/t/86ac9f1dc | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9gprp | Adiantamento Contas a Pagar | 86ac9f1dc | Financeiro | https://app.clickup.com/t/86ac9f1dc | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9gq31 | Adiantamento Contas a Receber | 86ac9f1dc | Financeiro | https://app.clickup.com/t/86ac9f1dc | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9gzmt | Adiantamento de Viagem | 86ac9f1dc | Financeiro | https://app.clickup.com/t/86ac9f1dc | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9h7x1 | Contas a Pagar | 86ac9f1dc | Financeiro | https://app.clickup.com/t/86ac9f1dc | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9h808 | Contas a Receber | 86ac9f1dc | Financeiro | https://app.clickup.com/t/86ac9f1dc | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac9gf4b | Saldos Bancários | 86ac9f1dc | Financeiro | https://app.clickup.com/t/86ac9f1dc | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac2rgud | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão Final) | 86ac2rgry | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ac2rgry |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | HIGH | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac2rgtt | Importação de Dados Mestres | 86ac2rgry | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ac2rgry |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgwv | Fornecedor/Cliente | 86ac2rgtt | Importação de Dados Mestres | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtt |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgww | Itens | 86ac2rgtt | Importação de Dados Mestres | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtt |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgwu | Depósito | 86ac2rgtt | Importação de Dados Mestres | https://app.clickup.com/t/86ac2rgtt |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rh07 | Desenvolvimento | 86ac2rgry | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ac2rgry |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhcn | Testes | 86ac2rgry | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ac2rgry |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgrz | Agrícola | 86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrp |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac2rgug | Locais de Produção (Agrícola) | 86ac2rgrz | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrz |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgxp | Cadastro de Proprietário | 86ac2rgug | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rgug |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgxq | Tipos de Propriedades | 86ac2rgug | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rgug |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgz7 | Unidade Administrativa | 86ac2rgug | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rgug |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgz8 | Cadastro de Fazenda | 86ac2rgug | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rgug |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgxt | Cadastro de Setores | 86ac2rgug | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rgug |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhdc | Cadastro de Talhões | 86ac2rgug | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rgug |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | 86ac2rgrz | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrz |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgzb | Cultura | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgza | Espaçamento | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgz9 | Fases de Lavoura | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhe2 | Grupo de Maturação | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhe4 | Operações Agrícolas | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhe3 | Posto Meteorológico | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhdk | Responsável Técnico | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhn2 | Safra | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhnc | Tipo de Aplicação | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhnn | Tipo de Colheita | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhzh | Tipo de Cultivo | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhz6 | Tipo de Despesa Agrícola | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rj09 | Tipo de Irrigação | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhyd | Tipo de Plantio | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rj1d | Unidade Receptora | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rj8q | Variedades/Híbridos | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rj9b | Lotes Semente | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rjaj | Refeitórios | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rjak | Período de Produção | 86ac2rguk | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguk |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rguj | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | 86ac2rgrz | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrz |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgy0 | Classe de Fertilidade | 86ac2rguj | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86ac2rguj |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgyp | Tipos de Solos | 86ac2rguj | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86ac2rguj |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhdt | Topografia | 86ac2rguj | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86ac2rguj |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgub | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | 86ac2rgrz | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrz |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgyk | Aspecto de Insumo | 86ac2rgub | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86ac2rgub |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgy7 | Classe de Defensivo | 86ac2rgub | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86ac2rgub |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgyj | Classe Toxicológica | 86ac2rgub | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86ac2rgub |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgyn | Nutrientes | 86ac2rgub | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86ac2rgub |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhb9 | Grupo de Insumos | 86ac2rgub | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86ac2rgub |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rh9w | Insumos | 86ac2rgub | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86ac2rgub |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rguh | Equipamentos (Agrícola) | 86ac2rgrz | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrz |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgxy | Categoria Operacional | 86ac2rguh | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguh |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgxz | Classe de Potencia | 86ac2rguh | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguh |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgxr | Sistema Veicular | 86ac2rguh | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rguh |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhdd | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | 86ac2rgrz | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrz |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhnh | Classe de Manutenção | 86ac2rhdd | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhdd |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhnd | Itens de Verificação | 86ac2rhdd | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhdd |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhng | Motivo de Entrada em Manutenção | 86ac2rhdd | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhdd |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhnf | Motivo de Parada | 86ac2rhdd | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhdd |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhne | Operações de Manutenção | 86ac2rhdd | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhdd |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhy8 | Rotina dos Mecânicos | 86ac2rhdd | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhdd |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhzg | Tipo de Despesa Equipamento | 86ac2rhdd | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhdd |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhqn | Logística (Agrícola) | 86ac2rgrz | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrz |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | BACKLOG DO PROJETO | 0
86ac2rhxh | Registro de Alocação de Veículos | 86ac2rhqn | Logística (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhqn |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | BACKLOG DO PROJETO | 0
86ac2rhxg | Registro de Multas | 86ac2rhqn | Logística (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhqn |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | BACKLOG DO PROJETO | 0
86ac2rhy7 | Rotas | 86ac2rhqn | Logística (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhqn |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | BACKLOG DO PROJETO | 0
86ac2rhr3 | Apontamentos (Agrícola) | 86ac2rgrz | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrz |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac2rhyc | Abastecimento | 86ac2rhr3 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhr3 |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhzz | Ordem de Serviço da Oficina | 86ac2rhr3 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhr3 |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rj07 | Checkist de Equipamento | 86ac2rhr3 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhr3 |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rjaf | Despesas Com Equipamentos | 86ac2rhr3 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhr3 |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rjmp | Operação Agrícola | 86ac2rhr3 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhr3 |  | 2025-07-26 | 2025-08-27 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rjma | Veículo de Apoio | 86ac2rhr3 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac2rhr3 |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rj9r | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão FInal) | 86ac2rgrz | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrz |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rjar | Desenvolvimento | 86ac2rgrz | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrz |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rjat | Testes | 86ac2rgrz | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrz |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | HIGH | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86afnc9n8 | Packing House | 86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrp | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86afncba2 | Cadastros Básicos | 86afnc9n8 | Packing House | https://app.clickup.com/t/86afnc9n8 | [5 empty] | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86afnccb2 | Balanças | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | BACKLOG DO PROJETO | 0
86afnccnw | Calibre Fruta | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afncdah | Categoria | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afncdq2 | Classe de Produto | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | BACKLOG DO PROJETO | 0
86afncdyu | Classe de Pallet | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | BACKLOG DO PROJETO | 0
86afnce83 | Coloração da Fruta | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | BACKLOG DO PROJETO | 0
86afnceg0 | Elemento Climático | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | BACKLOG DO PROJETO | 0
86afncep8 | Etiqueta | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afncf02 | Motivo Reprovação | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | BACKLOG DO PROJETO | 0
86afncfg9 | Tipo Processamento | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | BACKLOG DO PROJETO | 0
86afncfuw | Planta Processamento | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afncg7f | Linha de Produção | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | BACKLOG DO PROJETO | 0
86afncgmr | Tipo de Pallets e Embalagens | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afncgyr | Produto Classificado | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afnchc0 | Cadastro de Tarefa | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afnchhf | Carroção | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afnchu0 | Tipo de Veículo | 86afncba2 | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86afncba2 | [5 empty] | BACKLOG DO PROJETO | 0
86afncj14 | Apontamento | 86afnc9n8 | Packing House | https://app.clickup.com/t/86afnc9n8 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afncjbv | Carregamento de Pallets | 86afncj14 | Apontamento | https://app.clickup.com/t/86afncj14 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afncjmu | Composição de Pallets | 86afncj14 | Apontamento | https://app.clickup.com/t/86afncj14 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afncjwm | Controle de Pallets | 86afncj14 | Apontamento | https://app.clickup.com/t/86afncj14 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86afnck5v | Programação de Colheita | 86afncj14 | Apontamento | https://app.clickup.com/t/86afncj14 | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0
86ac2rgue | Integração/Desenvolvimento | 86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrp |  | 2025-06-02 | 2025-08-26 |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rh12 | Preparação Final Base de Produção | 86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrp |  | 2025-09-01 | 2025-09-27 |  | NORMAL | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac2rhd2 | Atualizar Release para subir atualizações/desenvolvimentos recentes | 86ac2rh12 | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86ac2rh12 |  |  |  |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhd0 | Migração de Saldo de Itens | 86ac2rh12 | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86ac2rh12 |  | 2025-09-01 | 2025-09-27 |  | NORMAL | PENDENTE CLIENTE | 0
86ac2rhcz | Migração de Saldo Financeiro | 86ac2rh12 | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86ac2rh12 |  | 2025-09-01 | 2025-09-27 |  | NORMAL | PENDENTE CLIENTE | 0
86ac2rhd1 | Migração de Dados Mestres Item | 86ac2rh12 | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86ac2rh12 | Yago Rocha da Luz |  |  |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhq7 | Migração de Dados Mestre Cliente/Fornecedor | 86ac2rh12 | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86ac2rh12 | Yago Rocha da Luz |  |  |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhqe | Manuais | 86ac2rh12 | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86ac2rh12 | Yago Rocha da Luz |  |  |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhqm | Fluxo de Processos Cliente | 86ac2rh12 | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86ac2rh12 | Yago Rocha da Luz |  |  |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rhqv | Nomear Usuários para o Fluxo | 86ac2rh12 | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86ac2rh12 |  |  |  |  | NORMAL | CONCLUÍDO | 0
86ac2rj1h | Testes Integrados | 86ac2rh12 | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86ac2rh12 |  |  |  |  | NORMAL | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | 0
86ac2rhu0 | Documentação Treinamentos | 86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrp |  | 2025-06-21 | 2025-09-27 |  | HIGH | CONCLUÍDO | 0
86ac2rj1w | Documentação Homologação dos Módulos | 86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrp |  | 2025-09-13 | 2025-09-27 |  | HIGH | NOVA | 0
86ac2rj55 | Documentação de Aceite de Go-Live (Início Produtivo) | 86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrp |  |  |  |  | HIGH | NOVA | 0
86ac2rjc7 | Documentação Assinada Finalização (Fase 2) | 86ac2rgrp | Pomar Agrícola - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86ac2rgrp |  |  |  |  | HIGH | NOVA | 0
NOVA
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Start Date | Due Date | Data Real de Conclusão (date) | Priority | Status | Comment Count
86ac2rh4j | Pomar Agrícola - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | [8 empty] | NOVA | 0
86ac2rh4p | Início Produtivo | 86ac2rh4j | Pomar Agrícola - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86ac2rh4j | [5 empty] | NOVA | 0
86ac2rh4t | Acompanhamento dos Apontamentos | 86ac2rh4j | Pomar Agrícola - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86ac2rh4j | [5 empty] | NOVA | 0
86ac2rh4r | Homologação do Projeto | 86ac2rh4j | Pomar Agrícola - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86ac2rh4j | [5 empty] | NOVA | 0
86ac2rh4u | Suporte Consultoria AgriX | 86ac2rh4j | Pomar Agrícola - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86ac2rh4j | [5 empty] | NOVA | 0
86ac2rh4q | Repasse Suporte HelpDesk | 86ac2rh4j | Pomar Agrícola - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86ac2rh4j | [5 empty] | NOVA | 0
86ac2rh54 | Liberar usuários para abertura de chamado | 86ac2rh4q | Repasse Suporte HelpDesk | https://app.clickup.com/t/86ac2rh4q | [5 empty] | NOVA | 0
86ac2rh53 | Treinamento de Uso para o portal de chamado | 86ac2rh4q | Repasse Suporte HelpDesk | https://app.clickup.com/t/86ac2rh4q | [5 empty] | NOVA | 0
86ac2rh5h | Documentação Assinada Finalização (Fase 3) | 86ac2rh4j | Pomar Agrícola - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86ac2rh4j | [5 empty] | NOVA | 0
86ac2rhcu | Pomar Agrícola - (Fase 4) - Fechamento/Base | [8 empty] | NOVA | 0
86ac2rhd8 | Apresentação Executivo de Base | 86ac2rhcu | Pomar Agrícola - (Fase 4) - Fechamento/Base | https://app.clickup.com/t/86ac2rhcu | [5 empty] | NOVA | 0
86ac2rhda | Alinhamento com as melhorias entregue com o ERP | 86ac2rhcu | Pomar Agrícola - (Fase 4) - Fechamento/Base | https://app.clickup.com/t/86ac2rhcu | [5 empty] | NOVA | 0
86ac2rhd7 | Documentação Assinada Finalização (Fase 4) | 86ac2rhcu | Pomar Agrícola - (Fase 4) - Fechamento/Base | https://app.clickup.com/t/86ac2rhcu | [5 empty] | NOVA | 0
86ac2rhk7 | Pomar Agrícola - Documentação de Apoio Projeto | [8 empty] | NOVA | 0