## Tasks
Fazenda Bodoquena
CONCLUÍDO
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Comment Count | Status | Priority | Start Date | Due Date | Data Real de Conclusão (date) | Date Done | Task Type
86a7yth50 | Bodoquena - (Hand Over) - Repasse Vendas |  |  |  | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-03-30 | 2025-04-15 | 2025-12-01 | 2025-04-18 18:11 | Task
86a7yth5h | Contrato Assinado Pelo Cliente | 86a7yth50 | Bodoquena - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7yth50 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-03-30 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18 18:11 | Task
86a7yth5k | Escopo do Projeto (Vendido Para o Cliente) | 86a7yth50 | Bodoquena - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7yth50 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-03-30 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18 18:29 | Task
86a7yth6q | AgriX Territory | 86a7yth5k | Escopo do Projeto (Vendido Para o Cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7yth5k | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-03-30 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18 18:29 | Task
86a7yth74 | Premissas, limitações e expectativas do Cliente | 86a7yth5k | Escopo do Projeto (Vendido Para o Cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7yth5k | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-03-30 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18 18:37 | Task
86a7yth5f | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | 86a7yth50 | Bodoquena - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7yth50 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-05-09 10:55 | Task
86a7yth6t | Todas as fases do Projeto | 86a7yth5f | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7yth5f | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 14:03 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:20 | Task
86a7yth6n | Cronograma do Projeto com os tempos previstos | 86a7yth5f | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7yth5f | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:20 | Task
86a7yth73 | Aceite das Horas para os entregáveis (Documentação) | 86a7yth5f | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7yth5f | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:20 | Task
86a7yth6u | Tarefas obrigatórias a serem feitas para concluir os entregáveis | 86a7yth5f | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7yth5f | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:24 | Task
86a7yth6r | Entregáveis mínimos para aprovação da fase? | 86a7yth5f | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7yth5f | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:24 | Task
86a7ythcw | Identificação do Caminho Crítico | 86a7yth5f | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7yth5f | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:24 | Task
86a7ythd5 | Tarefas para o cliente, para consultoria AgriX e tarefas conjuntas | 86a7yth5f | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86a7yth5f | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:24 | Task
86a7yth5n | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | 86a7yth50 | Bodoquena - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7yth50 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-05-09 10:55 | Task
86a7yth6w | Confirmar escopo do projeto com o cliente | 86a7yth5n | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth5n | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:26 | Task
86a7yth6x | Confirmar disponibilidade de hardware e software a serem fornecidos pelo cliente | 86a7yth5n | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth5n | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:26 | Task
86a7ythav | Notebook ou Desktop Disponíveis? | 86a7yth6x | Confirmar disponibilidade de hardware e software a serem fornecidos pelo cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6x | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:26 | Task
86a7ythay | Acesso a Internet para todos os envolvidos? (Matriz/Filial) | 86a7yth6x | Confirmar disponibilidade de hardware e software a serem fornecidos pelo cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6x | Yago Rocha da Luz | 1 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:29 | Task
86a7ythaw | Firewall e URLs disponíveis? | 86a7yth6x | Confirmar disponibilidade de hardware e software a serem fornecidos pelo cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6x | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:29 | Task
86a7ythax | Acesso remoto VPN/TeamViewer/AnyDesk disponíveis? | 86a7yth6x | Confirmar disponibilidade de hardware e software a serem fornecidos pelo cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6x | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:29 | Task
86a7yth77 | Definir Equipe do Projeto | 86a7yth5n | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth5n | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:32 | Task
86a7ythd4 | Equipe do Projeto Cliente | 86a7yth77 | Definir Equipe do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth77 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:33 | Task
86a7ythpu | Gerente de Projeto do Cliente | 86a7ythd4 | Equipe do Projeto Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7ythd4 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:33 | Task
86a7ythpt | Usuários-chave por processo do Cliente | 86a7ythd4 | Equipe do Projeto Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7ythd4 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:33 | Task
86a7ythxu | Processo de Negócios do Cliente | 86a7ythpt | Usuários-chave por processo do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7ythpt | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:35 | Task
86a7ythxr | Técnicos do Cliente | 86a7ythpt | Usuários-chave por processo do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7ythpt | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:35 | Task
86a7ythpr | Usuários de Teste do Cliente | 86a7ythd4 | Equipe do Projeto Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7ythd4 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:33 | Task
86a7ythcx | Equipe do Projeto AgriX | 86a7yth77 | Definir Equipe do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth77 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:33 | Task
86a7ythpv | Consultores AgriX | 86a7ythcx | Equipe do Projeto AgriX | https://app.clickup.com/t/86a7ythcx | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:36 | Task
86a7yth6z | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento (com cliente) | 86a7yth5n | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth5n | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:37 | Task
86a7ythbv | Identificação das tarefas | 86a7yth6z | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento (com cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7yth6z | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:37 | Task
86a7ythbu | Sequenciamento das atividades | 86a7yth6z | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento (com cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7yth6z | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:38 | Task
86a7ythb7 | Estimativa de prazos | 86a7yth6z | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento (com cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7yth6z | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:38 | Task
86a7ythb6 | Alocação de recursos | 86a7yth6z | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento (com cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7yth6z | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:38 | Task
86a7ythau | Validação com o cliente | 86a7yth6z | Derivar cronogramas de projeto e tarefas de projeto para planejamento (com cliente) | https://app.clickup.com/t/86a7yth6z | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 10:38 | Task
86a7yth75 | Pré Avaliação de Riscos de Projeto | 86a7yth5n | Conduzir Call de Planejamento Inicial com Equipe do Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth5n | Yago Rocha da Luz | 1 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 11:03 | Task
86a7yth5m | Plano do Projeto | 86a7yth50 | Bodoquena - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7yth50 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-05-09 10:55 | Task
86a7yth78 | Criar plano do projeto Completo | 86a7yth5m | Plano do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth5m | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 11:05 | Task
86a7yth79 | Alocar Recursos do projeto (do AgriX e do cliente) | 86a7yth5m | Plano do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth5m | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 11:05 | Task
86a7yth7b | Agendar Reunião de Kick-off com cliente | 86a7yth5m | Plano do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth5m | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 11:05 | Task
86a7yth7a | Finalizar agenda e material de apresentação para reunião Kick-off | 86a7yth5m | Plano do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth5m | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 11:05 | Task
86a82au7y | Documentação de Vendas | 86a7yth50 | Bodoquena - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86a7yth50 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-18 18:11 | Task
86a82augz | Guia acesso licencas Bodoquena - Grupo Votorantin - Adriano saraceni projeto 06-03-2025 10-48-27.pdf | 86a82au7y | Documentação de Vendas | https://app.clickup.com/t/86a82au7y | Yago Rocha da Luz | 1 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 11:07 | Task
86a82auk8 | Termo de Abertura do Projeto AgriX FAZ BODOQUENA SELECT.docx | 86a82au7y | Documentação de Vendas | https://app.clickup.com/t/86a82au7y | Yago Rocha da Luz | 1 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 11:07 | Task
86a82auve | Proposta Fazenda Bodoquena - Grupo Votorantin - Adriano saraceni 18-02-2025 10-38-04 - Clicksign.pdf | 86a82au7y | Documentação de Vendas | https://app.clickup.com/t/86a82au7y | Yago Rocha da Luz | 1 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 11:07 | Task
86a82auxu | Negócio Fazenda Bodoquena - Grupo Votorantin - Adriano saraceni projeto 06-03-2025 10-48-27.pdf | 86a82au7y | Documentação de Vendas | https://app.clickup.com/t/86a82au7y | Yago Rocha da Luz | 1 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 11:07 | Task
86a82av04 | Proposta Fazenda Bodoquena - Grupo Votorantin - Adriano saraceni 18-02-2025 10-38-04 - Clicksign.pdf | 86a82au7y | Documentação de Vendas | https://app.clickup.com/t/86a82au7y | Yago Rocha da Luz | 1 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 11:07 | Task
86a82av1w | Negócio Fazenda Bodoquena - Grupo Votorantin - Adriano saraceni projeto 06-03-2025 10-06-30.pdf | 86a82au7y | Documentação de Vendas | https://app.clickup.com/t/86a82au7y | Yago Rocha da Luz | 1 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-09-18 11:07 | Task
86a7yth5a | Bodoquena - (Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto |  |  |  | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | URGENT | 2025-04-15 | 2025-05-04 | 2025-04-16 | 2025-05-09 10:32 | Task
86a7yth6b | Criação de Base AgriX Cliente | 86a7yth5a | Bodoquena - (Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth5a | Yago Rocha da Luz, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | URGENT | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-05-09 10:32 | Task
86a7yth9z | Base DEV (Desenvolvimento) | 86a7yth6b | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6b | Yago Rocha da Luz, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 11:13 | Task
86a7yth9m | Base QAS (Qualidade) | 86a7yth6b | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6b | Yago Rocha da Luz, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 11:13 | Task
86a7ytha0 | Base PRD (Produção) | 86a7yth6b | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6b | Yago Rocha da Luz, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 11:13 | Task
86a7yth9x | Base TST (Treinamentos) | 86a7yth6b | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6b | Yago Rocha da Luz, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 11:13 | Task
86a7ythm0 | Liberação de Licenças - Conforme Escopo Definido | 86a7yth6b | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6b | Yago Rocha da Luz, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 11:13 | Task
86a7ythm5 | Liberação de Acesso - Usuários Chave do Projeto | 86a7yth6b | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6b | Yago Rocha da Luz, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 11:13 | Task
86a7ythmk | Teste de acesso no Ambiente do Cliente | 86a7yth6b | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6b | Yago Rocha da Luz, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 11:13 | Task
86a7ythmq | Rotina de Backup de TODAS AS BASES | 86a7yth6b | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6b | Yago Rocha da Luz, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 11:13 | Task
86abxr2mg | Liberação dos Módulos - Conforme Escopo Definido | 86a7yth6b | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86a7yth6b | Yago Rocha da Luz, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 11:15 | Task
86a7yth6e | Preparação Reunião Kick-Off | 86a7yth5a | Bodoquena - (Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth5a | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | URGENT | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-05-09 10:32 | Task
86a7yth9b | Template Apresentação utilizada para a reunião de Kick-Off | 86a7yth6e | Preparação Reunião Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7yth6e | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 13:23 | Task
86a7yth99 | Lista de participantes "Obrigatórios" para a reunião de Kick-Off | 86a7yth6e | Preparação Reunião Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7yth6e | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 13:23 | Task
86a7yth9c | Preparação apresentação LBRIT - AgriX (Quem Somos) | 86a7yth6e | Preparação Reunião Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7yth6e | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 13:23 | Task
86a7yth9h | Agendar Reunião de Kick-Off | 86a7yth6e | Preparação Reunião Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7yth6e | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 13:23 | Task
86a7yth6h | Reunião de Kick-Off | 86a7yth5a | Bodoquena - (Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth5a | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | URGENT | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-05-09 10:32 | Task
86a7yth97 | Convidar usuários-chave | 86a7yth6h | Reunião de Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7yth6h | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 13:25 | Task
86a7yth96 | Realizar Reunião de Kick-Off | 86a7yth6h | Reunião de Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86a7yth6h | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 13:25 | Task
86a82by8b | Documentação Assinada Finalização (Fase 1) | 86a7yth5a | Bodoquena - (Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth5a | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | URGENT | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-18 16:29 | Task
86a7yth61 | Bodoquena - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto |  |  |  | Yago Rocha da Luz, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-05-05 | 2025-12-01 |  | 2026-02-05 10:47 | Task
86a82xf42 | Business Blue Print (Levantamento de Processos) | 86a7yth61 | Bodoquena - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth61 | Yago Rocha da Luz, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-09-18 09:53 | Task
86a7yth91 | Configurações | 86a7yth61 | Bodoquena - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth61 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-09-18 13:29 | Task
86abxm3e6 | Aprovador Autorizado | 86a7yth91 | Configurações | https://app.clickup.com/t/86a7yth91 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-09-18 09:48 | Task
86abxm6e9 | Funções | 86a7yth91 | Configurações | https://app.clickup.com/t/86a7yth91 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-09-18 09:48 | Task
86abxm9f7 | Moedas | 86a7yth91 | Configurações | https://app.clickup.com/t/86a7yth91 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-09-18 09:48 | Task
86abxmb81 | Parâmetro de Usuário | 86a7yth91 | Configurações | https://app.clickup.com/t/86a7yth91 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-09-18 09:48 | Task
86abxmc12 | Usuário Autorizado | 86a7yth91 | Configurações | https://app.clickup.com/t/86a7yth91 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-09-18 09:48 | Task
86abxmc6e | Usuários | 86a7yth91 | Configurações | https://app.clickup.com/t/86a7yth91 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-09-18 09:49 | Task
86ac25yme | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão Final) | 86a7yth91 | Configurações | https://app.clickup.com/t/86a7yth91 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-10-31 10:24 | Task
86ac25z2k | Testes | 86a7yth91 | Configurações | https://app.clickup.com/t/86a7yth91 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-10-31 10:24 | Task
86a7yth94 | Administrativo | 86a7yth61 | Bodoquena - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth61 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-10-31 10:26 | Task
86aby2kbt | Estoque | 86a7yth94 | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86a7yth94 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-09-18 17:51 | Task
86aby2kja | Depósito | 86aby2kbt | Estoque | https://app.clickup.com/t/86aby2kbt | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | URGENT | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-09-26 10:25 | Task
86aby2kmk | Grupo de Itens | 86aby2kbt | Estoque | https://app.clickup.com/t/86aby2kbt | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-09-18 15:51 | Task
86aby2mdf | Unidade de Medida | 86aby2kbt | Estoque | https://app.clickup.com/t/86aby2kbt | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-09-18 15:48 | Task
86aby3r3m | Movimentação de Estoque | 86aby2kbt | Estoque | https://app.clickup.com/t/86aby2kbt | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-09-18 17:50 | Task
86aby41bj | Inventário de Estoque | 86aby2kbt | Estoque | https://app.clickup.com/t/86aby2kbt | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-09-18 17:50 | Task
86aby4ejz | Ajuste de Inventário | 86aby2kbt | Estoque | https://app.clickup.com/t/86aby2kbt | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-09-18 17:50 | Task
86aby4fgh | Análise de Duração de Estoque | 86aby2kbt | Estoque | https://app.clickup.com/t/86aby2kbt | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-09-18 17:50 | Task
86aby512f | Relatório de Cadastro de Item | 86aby2kbt | Estoque | https://app.clickup.com/t/86aby2kbt | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-09-18 17:50 | Task
86aby51t9 | Relatório de Estoque Por Filial | 86aby2kbt | Estoque | https://app.clickup.com/t/86aby2kbt | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-09-18 17:50 | Task
86aby4tft | Fornecedor/Cliente | 86a7yth94 | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86a7yth94 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | URGENT | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-11-03 08:11 | Task
86aby4tmu | Filial | 86aby4tft | Fornecedor/Cliente | https://app.clickup.com/t/86aby4tft | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-09-18 16:50 | Task
86aby4wby | Cadastro | 86aby4tft | Fornecedor/Cliente | https://app.clickup.com/t/86aby4tft | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | URGENT | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-11-09 10:47 | Task
86acqdvqe | Fornecedores | 86aby4wby | Cadastro | https://app.clickup.com/t/86aby4wby | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 1 | CONCLUÍDO | URGENT |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-10-31 13:53 | Task
86acqdvuk | Clientes | 86aby4wby | Cadastro | https://app.clickup.com/t/86aby4wby | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | URGENT |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-11-09 10:48 | Task
86acqdvwm | Item | 86aby4wby | Cadastro | https://app.clickup.com/t/86aby4wby | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 2 | CONCLUÍDO | URGENT |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-11-09 10:47 | Task
86aby59b7 | Pessoas | 86a7yth94 | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86a7yth94 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-10-31 10:30 | Task
86aby5ahk | Colaboradores | 86aby59b7 | Pessoas | https://app.clickup.com/t/86aby59b7 | Joás Soares, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-10-21 17:01 | Task
86aby5qwj | Refeitórios | 86aby59b7 | Pessoas | https://app.clickup.com/t/86aby59b7 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-10-23 10:06 | Task
86aby5r1g | Tipo de Refeição | 86aby59b7 | Pessoas | https://app.clickup.com/t/86aby59b7 | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-10-23 10:32 | Task
86aby5ydd | Turnos e Jornada de Trabalho | 86aby59b7 | Pessoas | https://app.clickup.com/t/86aby59b7 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-10-23 10:33 | Task
86aby5ytw | Relatório de Colaboradores | 86aby59b7 | Pessoas | https://app.clickup.com/t/86aby59b7 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-10-23 14:34 | Task
86aby62bx | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão Final) | 86a7yth94 | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86a7yth94 | Joás Soares, Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-11-24 15:59 | Task
86aby6317 | Importação de Dados Mestres | 86a7yth94 | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86a7yth94 | Yago Rocha da Luz, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-11-24 15:59 | Task
86aby64cb | Fornecedor/Cliente | 86aby6317 | Importação de Dados Mestres | https://app.clickup.com/t/86aby6317 | Daniela Ludwig, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-11-06 11:06 | Task
86aby64tv | Itens | 86aby6317 | Importação de Dados Mestres | https://app.clickup.com/t/86aby6317 | Daniela Ludwig, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-11-14 14:41 | Task
86aby64zf | Depósito | 86aby6317 | Importação de Dados Mestres | https://app.clickup.com/t/86aby6317 | Daniela Ludwig, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-10-24 13:25 | Task
86aby66qy | Testes | 86a7yth94 | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86a7yth94 | Yago Rocha da Luz, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-11-24 15:59 | Task
86a7yth93 | Pecuária | 86a7yth61 | Bodoquena - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth61 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 |  | 2026-02-05 10:24 | Task
86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | 86a7yth93 | Pecuária | https://app.clickup.com/t/86a7yth93 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-11-19 | 2025-11-19 18:25 | Task
86aby6jbc | Faixa de Peso | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 17:56 | Task
86aby6jh0 | Grau de Sangue | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 17:56 | Task
86aby7853 | Pelagem | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:35 | Task
86aby78az | Bebedouro | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:36 | Task
86aby7br0 | Ciclo Produtivo | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:41 | Task
86aby7byv | Categoria | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:42 | Task
86aby7cy5 | Regime Alimentar | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:44 | Task
86aby7d3n | Tipo de Parto | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:45 | Task
86aby7d9u | Tipo de Exame | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:45 | Task
86aby7dmk | Análise | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:46 | Task
86aby7dvh | Tipo de Ingrediente | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:46 | Task
86aby7e41 | Sinistro de Ocorrência | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:47 | Task
86aby7ehh | Rebanho | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:47 | Task
86aby7epx | Situação Animal | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 18:48 | Task
86aby7f4b | Componentes de Currais e Pastos | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-09-18 | 2025-09-18 19:01 | Task
86aby7nua | Insumos Veterinários | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Daniela Ludwig | 4 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-11-18 | 2025-11-18 15:07 | Task
86aby7pyr | Doenças e Enfermidades | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Daniela Ludwig | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 09:25 | Task
86aby7rpj | Protocolo Sanitário | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-10-24 11:23 | Task
86aby7v99 | Currais | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 19:12 | Task
86aby7w8k | Cadastro de Gado Individual | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares, Fazenda Bodoquena, Daniela Ludwig | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-11-17 | 2025-11-17 17:32 | Task
86acqdtnn | Cadastro Individual | 86aby7w8k | Cadastro de Gado Individual | https://app.clickup.com/t/86aby7w8k | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-07-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 08:54 | Task
86acqdtem | Lote Pecuário | 86aby7w8k | Cadastro de Gado Individual | https://app.clickup.com/t/86aby7w8k | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-07-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 08:55 | Task
86acyehyu | Lote Pecuário | 86aby7w8k | Cadastro de Gado Individual | https://app.clickup.com/t/86aby7w8k | Fazenda Bodoquena, Joás Soares, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | HIGH |  | 2025-07-22 | 2025-11-12 | 2025-11-12 14:07 | Task
86aby7xa4 | Destino Pós Morte | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 19:18 | Task
86aby809x | Raça | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 19:25 | Task
86aby80hd | Ração | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares, Fazenda Bodoquena, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-11-11 | 2025-11-11 08:11 | Task
86acqdqbn | Ração Compra (Cadastro) | 86aby80hd | Ração | https://app.clickup.com/t/86aby80hd | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH |  | 2025-07-22 | 2025-11-18 | 2025-11-18 15:09 | Task
86aby827c | Tipo de Cobertura | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-18 19:30 | Task
86aby830x | Geração de Número SISBOV | 86a7ythg9 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86a7ythg9 | Daniela Ludwig, Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 4 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 10:22 | Task
86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | 86a7yth93 | Pecuária | https://app.clickup.com/t/86a7yth93 | Joás Soares | 2 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2026-01-27 | 2026-01-27 14:17 | Task
86aby7x2r | Confinamento | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-11-26 | 2025-11-26 16:21 | Task
86aby86xn | Alimentação | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-14 | 2025-11-13 18:05 | Task
86aby86yv | Alimentação Individual | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-14 | 2025-11-14 17:18 | Task
86aby872y | Aplicação do Protocolo Hormonal | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-12-12 | 2025-12-16 17:10 | Task
86aby8b34 | Confirmação Inclusão SISBOV | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 11:14 | Task
86aby8bt3 | Consulta e Habilitação de Lotes Para Venda | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-14 | 2025-11-18 15:04 | Task
86aby8c1w | Despesa Pecuária | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-14 | 2025-11-14 15:21 | Task
86aby8cr2 | Entrada de Gado Individual | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 11:12 | Task
86aby8d73 | Envio de Comunicação | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares | 2 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 11:12 | Task
86aby8dak | Evolução de Categoria | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-29 | 2025-11-18 15:04 | Task
86aby8ewf | Inseminação Individual | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 18:05 | Task
86aby8f1c | Lançamento de Resultado de Abate | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-12-16 | 2025-12-16 21:36 | Task
86aby8fx3 | Lançamento de Resultado de Abate Individual | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-12-16 | 2025-12-16 21:36 | Task
86aby8k8e | Manejo Individual de Saída | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-15 | 2025-11-18 15:04 | Task
86aby8kd7 | Manutenção de Currais e Pastos | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-15 | 2025-11-14 15:09 | Task
86aby8kvr | Resultado Individual de Prenhes | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 18:05 | Task
86aby8m16 | Protocolo Hormonal - IATF | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 18:05 | Task
86aby8mev | Registro de Aborto | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-12-16 | 2025-12-16 20:50 | Task
86aby8mq1 | Registro de Cobertura | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-12-16 | 2025-12-16 20:50 | Task
86aby8mxu | Registro de Morte Individual | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-15 | 2025-11-14 14:42 | Task
86aby8n3n | Registro Individual de Nascimento | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-12-16 | 2025-12-16 20:50 | Task
86aby8n88 | Registro de Manejo Reprodutivo IATF | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-12-16 | 2025-12-16 17:11 | Task
86aby8nwt | Transferência de Locais Individuais | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-15 | 2025-11-18 09:07 | Task
86aby8p6m | Vacinação de Gado Individual | 86aby86qx | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86aby86qx | Joás Soares, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-10-15 | 2025-11-14 15:51 | Task
86aby8pyz | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão Final) | 86a7yth93 | Pecuária | https://app.clickup.com/t/86a7yth93 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2026-01-27 | 2026-01-27 14:18 | Task
86aby8qfm | Desenvolvimento | 86a7yth93 | Pecuária | https://app.clickup.com/t/86a7yth93 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2026-01-15 |  | 2026-02-05 10:19 | Task
86acq9a27 | Mobile AgriX | 86aby8qfm | Desenvolvimento | https://app.clickup.com/t/86aby8qfm | Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | HIGH |  | 2026-01-15 |  | 2026-02-05 10:18 | Task
86acq9a6h | Mobile Alimentação | 86acq9a27 | Mobile AgriX | https://app.clickup.com/t/86acq9a27 | Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | HIGH |  | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-01-27 09:40 | Task
86acqec55 | Mobile Registro de Morte Individual | 86acq9a27 | Mobile AgriX | https://app.clickup.com/t/86acq9a27 | Daniela Ludwig, Joás Soares | 3 | CONCLUÍDO | URGENT |  | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-01-27 09:40 | Task
86ad8eb4q | Mobile Registro de Nascimento Individual | 86acq9a27 | Mobile AgriX | https://app.clickup.com/t/86acq9a27 | Daniela Ludwig, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH |  | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-01-27 09:40 | Task
86acxy86x | Relatórios (Pecuária) | 86aby8qfm | Desenvolvimento | https://app.clickup.com/t/86aby8qfm | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH |  | 2025-12-15 |  | 2026-02-05 10:19 | Task
86acxy8tt | Relatório de Rastreabilidade Individual | 86acxy86x | Relatórios (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxy86x | Joás Soares | 3 | CONCLUÍDO | HIGH |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-16 18:51 | Task
86addtucz | Relatório de Comunicado de Saída de Animais com Código de Barras | 86acxy86x | Relatórios (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxy86x | Joás Soares | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-12-15 | 2025-11-21 | 2025-11-21 14:15 | Task
86addurxm | Relatório de Registro de Comunicado de Nascimento | 86acxy86x | Relatórios (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxy86x | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-09 | 2025-12-09 14:19 | Task
86adduxfk | Relatório de Registro de Reidentificação | 86acxy86x | Relatórios (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxy86x | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-16 19:41 | Task
86addv0cn | Relatório de Saldo de Animais x Fazenda | 86acxy86x | Relatórios (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxy86x | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-09 | 2025-12-09 14:19 | Task
86addvc4a | Relatório de Registro de Morte de Gado | 86acxy86x | Relatórios (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxy86x | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-12-15 | 2025-11-24 | 2025-11-24 16:38 | Task
86addvgym | Relatório de Comunicado de Saída | 86acxy86x | Relatórios (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxy86x | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-09 | 2025-12-09 14:19 | Task
86acxyqnq | Apontamentos (Pecuária) | 86aby8qfm | Desenvolvimento | https://app.clickup.com/t/86aby8qfm | Joás Soares, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO | HIGH |  | 2025-12-01 |  | 2026-02-05 10:19 | Task
86adafwu4 | Registro Individual de Nascimento | 86acxyqnq | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxyqnq | Joás Soares, Daniela Ludwig | 1 | CONCLUÍDO | HIGH |  | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-12-16 19:02 | Task
86addwnvy | Apontamento Individual de Mudança | 86acxyqnq | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxyqnq | Joás Soares, Daniela Ludwig | 0 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-12-16 19:45 | Task
86addwqt9 | Revisão do Processo IATF | 86acxyqnq | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxyqnq | Joás Soares, Daniela Ludwig | 1 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-09 | 2025-12-09 14:09 | Task
86addx0gn | Registro de Morte Individual | 86acxyqnq | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxyqnq | Joás Soares, Daniela Ludwig | 1 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-12-16 20:06 | Task
86addy3wj | Lançamento de Resultado Individual de Abate | 86acxyqnq | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acxyqnq | Joás Soares, Daniela Ludwig | 1 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-12-01 | 2025-11-21 | 2025-11-21 16:19 | Task
86aby8qng | Testes | 86a7yth93 | Pecuária | https://app.clickup.com/t/86a7yth93 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-12-16 | 2025-12-16 20:36 | Task
86a7yth95 | Agrícola | 86a7yth61 | Bodoquena - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth61 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | 2026-02-05 10:46 | Task
86a7ythrv | Locais de Produção (Agrícola) | 86a7yth95 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86a7yth95 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-18 20:37 | Task
86aby8uw9 | Cadastro de Proprietário | 86a7ythrv | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86a7ythrv | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-18 20:37 | Task
86aby8v1y | Tipos de Propriedades | 86a7ythrv | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86a7ythrv | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-18 20:37 | Task
86aby8v7p | Unidade Administrativa | 86a7ythrv | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86a7ythrv | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-18 20:37 | Task
86abyq9d8 | Cadastro de Fazenda | 86a7ythrv | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86a7ythrv | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 13:22 | Task
86abyq9k4 | Cadastro de Setores | 86a7ythrv | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86a7ythrv | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 13:22 | Task
86abyq9r1 | Cadastro de Talhões | 86a7ythrv | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86a7ythrv | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 13:22 | Task
86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | 86a7yth95 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86a7yth95 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-11-13 18:04 | Task
86aby8y64 | Cultura | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:22 | Task
86abyhg7g | Elementos Climáticos | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-10-22 09:49 | Task
86abyhgcv | Espaçamento | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-10-22 09:22 | Task
86abyhh1j | Fases de Lavoura | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:22 | Task
86abyhhb8 | Fitossanidades | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Daniela Ludwig, Joás Soares | 2 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-10-22 | 2025-10-22 09:10 | Task
86abyhhh5 | Grupo de Maturação | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:23 | Task
86abyhhq1 | Operações Agrícolas | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:23 | Task
86abyhhzc | Posto Meteorológico | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:23 | Task
86abyhj4m | Responsável Técnico | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:23 | Task
86abyhj7v | Safra | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-10-23 17:54 | Task
86abyhjan | Tipo de Aplicação | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:23 | Task
86abyhmvw | Tipo de Caminhão | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:24 | Task
86abyhn3r | Tipo de Colheita | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:24 | Task
86abyhn7r | Tipo de Contrato | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-11-12 08:14 | Task
86abyhnh8 | Tipo de Cultivo | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:25 | Task
86abyhnz0 | Tipo de Despesa Agrícola | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:25 | Task
86abyhp85 | Tipo de Irrigação | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:25 | Task
86abyhpck | Tipo de Plantio | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 10:25 | Task
86abypweq | Unidade Receptora | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-10-23 14:39 | Task
86abypwnv | Variedades/Híbridos | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares, Daniela Ludwig, Fazenda Bodoquena | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-10 | 2025-11-10 13:24 | Task
86abypwwr | Lotes Semente | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Joás Soares, Fazenda Bodoquena, Daniela Ludwig | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-12 | 2025-11-12 09:08 | Task
86abypy6k | Período de Produção | 86aby8y1w | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86aby8y1w | Daniela Ludwig, Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-12 | 2025-11-12 18:04 | Task
86abyqxyx | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | 86a7yth95 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86a7yth95 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 13:30 | Task
86abyqzba | Classe de Fertilidade | 86abyqxyx | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86abyqxyx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 13:29 | Task
86abyqzh9 | Textura do Solo | 86abyqxyx | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86abyqxyx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 13:29 | Task
86abyqzqx | Tipos de Solos | 86abyqxyx | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86abyqxyx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 13:29 | Task
86abyr04j | Topografia | 86abyqxyx | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86abyqxyx | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 13:29 | Task
86abyr2mh | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | 86a7yth95 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86a7yth95 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-11-11 08:12 | Task
86abyr3j3 | Aspecto de Insumo | 86abyr2mh | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86abyr2mh | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 14:15 | Task
86abyr3nt | Classe de Defensivo | 86abyr2mh | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86abyr2mh | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 14:15 | Task
86abyr4c6 | Classe Toxicológica | 86abyr2mh | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86abyr2mh | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 14:15 | Task
86abyr5eh | Grupo Químico | 86abyr2mh | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86abyr2mh | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 14:15 | Task
86abyrf2t | Nutrientes | 86abyr2mh | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86abyr2mh | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 14:15 | Task
86abyrfap | Princípio Ativo | 86abyr2mh | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86abyr2mh | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-10-13 | 2025-10-13 17:23 | Task
86abyrfzk | Grupo de Insumos | 86abyr2mh | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86abyr2mh | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 14:24 | Task
86abyrg3d | Insumos Agrícolas | 86abyr2mh | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86abyr2mh | Daniela Ludwig, Joás Soares | 2 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-11 | 2025-11-11 08:12 | Task
86abyw8hp | Equipamentos (Agrícola) | 86a7yth95 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86a7yth95 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-10-23 13:58 | Task
86abywa1z | Categoria Operacional | 86abyw8hp | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abyw8hp | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-10-23 13:59 | Task
86abywbb0 | Classe de Potencia | 86abyw8hp | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abyw8hp | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-10-23 14:05 | Task
86abywbey | Sistema Veicular | 86abyw8hp | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abyw8hp | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-10-23 14:46 | Task
86aczv98a | Modelos de Equipamentos | 86abyw8hp | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abyw8hp | Fazenda Bodoquena, Joás Soares, Daniela Ludwig | 1 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-11-06 13:42 | Task
86aczv9d4 | Equipamentos | 86abyw8hp | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abyw8hp | Fazenda Bodoquena, Joás Soares, Daniela Ludwig | 1 | CONCLUÍDO |  |  | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-11-06 13:42 | Task
86abywc2m | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | 86a7yth95 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86a7yth95 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 15:08 | Task
86abywcrn | Classe de Manutenção | 86abywc2m | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abywc2m | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 15:08 | Task
86abywcwq | Itens de Verificação | 86abywc2m | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abywc2m | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 15:08 | Task
86abywd11 | Motivo de Entrada em Manutenção | 86abywc2m | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abywc2m | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 15:08 | Task
86abywd4x | Motivo de Parada | 86abywc2m | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abywc2m | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 15:08 | Task
86abywd8m | Operações de Manutenção | 86abywc2m | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abywc2m | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 15:08 | Task
86abywddr | Rotina dos Mecânicos | 86abywc2m | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abywc2m | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 15:08 | Task
86abywdjb | Tipo de Despesa Equipamento | 86abywc2m | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86abywc2m | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-19 15:08 | Task
86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | 86a7yth95 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86a7yth95 | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | 2026-02-05 10:19 | Task
86ac1pt5x | Veículo de Apoio | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-18 | 2025-11-18 15:13 | Task
86ac1nd4b | Abastecimento | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 2 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-07 | 2025-11-07 17:09 | Task
86ac1nd7g | Lubrificação | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-07 | 2025-11-07 17:10 | Task
86ac1ndea | Manutenção Preventiva | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-07 | 2025-11-07 17:16 | Task
86ac1ndvv | Ordem de Serviço da Oficina | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-07 | 2025-11-07 17:16 | Task
86ac1nekn | Checkist de Equipamento | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-18 | 2025-11-18 15:13 | Task
86ac1pfzu | Despesas Com Equipamentos | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-18 | 2025-11-18 15:13 | Task
86ac1pg6x | Fitossanidade | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-14 | 2025-11-14 09:19 | Task
86ac1pgcz | Recomendação Técnica | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-14 | 2025-11-14 09:19 | Task
86ac1pgw5 | Aprovação de Recomendação Técnica | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-19 | 2025-11-19 15:35 | Task
86ac1phf2 | Operação Agrícola | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-27 | 2025-11-14 | 2025-11-14 09:19 | Task
86ac1phvp | Registros Climáticos | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-19 | 2025-11-19 16:07 | Task
86ac1pryj | Boletim de Colheita | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-24 | 2025-11-24 17:10 | Task
86ac1ptxr | Acompanhamento de Qualidade da Lavoura | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-19 | 2025-11-19 15:35 | Task
86ac1pu22 | Romaneio de Entrada | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 16:21 | Task
86ac1pu8t | Romaneio de Saída | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 16:21 | Task
86ac1pume | Apontamento de Despesa Agrícola | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 16:21 | Task
86ac1pvf8 | Importação de Apontamentos Mobile | 86ac1n90y | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86ac1n90y | Joás Soares | 1 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 16:21 | Task
86ac1q1qw | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão FInal) | 86a7yth95 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86a7yth95 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | 2026-02-05 10:24 | Task
86ac1q29c | Testes | 86a7yth95 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86a7yth95 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 2025-12-16 20:36 | Task
86a7yth8k | Preparação Final Base de Produção | 86a7yth61 | Bodoquena - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth61 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 2025-12-16 | 2025-12-16 20:35 | Task
86ac2me49 | Atualizer Release para subir atualizações/desenvolvimentos recentes | 86a7yth8k | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86a7yth8k | Daniela Ludwig, Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 2025-10-31 | 2025-10-31 10:50 | Task
86ac2km4e | Migração de Dados Mestres Item | 86a7yth8k | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86a7yth8k | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 2025-11-10 | 2025-11-10 15:35 | Task
86ac2kmc8 | Migração de Dados Mestre Cliente/Fornecedor | 86a7yth8k | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86a7yth8k | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 16:14 | Task
86a7ythh9 | Migração de Saldo de Itens | 86a7yth8k | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86a7yth8k | Daniela Ludwig, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 16:12 | Task
86acqb7rz | Saldo de Animais | 86a7ythh9 | Migração de Saldo de Itens | https://app.clickup.com/t/86a7ythh9 | Daniela Ludwig, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-09-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 16:12 | Task
86acqb97a | Saldo de Insumos | 86a7ythh9 | Migração de Saldo de Itens | https://app.clickup.com/t/86a7ythh9 | Daniela Ludwig, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-09-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 16:12 | Task
86ac2knzr | Sprint de Chamados | 86a7yth8k | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86a7yth8k | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 2025-12-16 | 2025-12-16 20:34 | Task
86ac2kp43 | Manuais | 86a7yth8k | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86a7yth8k | Yago Rocha da Luz, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 16:14 | Task
86ac2kp8p | Fluxo de Processos Cliente | 86a7yth8k | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86a7yth8k | Yago Rocha da Luz, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 16:14 | Task
86ac2kr9b | Nomear Usuários para o Fluxo | 86a7yth8k | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86a7yth8k | Yago Rocha da Luz, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 2025-10-31 | 2025-10-31 10:50 | Task
86ac2kwjb | Testes Integrados | 86a7yth8k | Preparação Final Base de Produção | https://app.clickup.com/t/86a7yth8k | Yago Rocha da Luz, Joás Soares | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 2025-12-16 | 2025-12-16 20:34 | Task
86a82byvf | Documentação O.S | 86a7yth61 | Bodoquena - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth61 | Joás Soares, Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-05-05 | 2025-09-27 | 2026-01-26 | 2026-01-26 17:56 | Task
86a82by8x | Documentação Homologação dos Módulos | 86a7yth61 | Bodoquena - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth61 | Joás Soares, Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-09-13 | 2025-09-27 |  | 2026-02-05 10:20 | Task
86ac2m4a3 | Documentação de Aceite de Go-Live (Início Produtivo) | 86a7yth61 | Bodoquena - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth61 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-09-13 | 2025-09-27 |  | 2026-02-05 10:20 | Task
86ac2m6j2 | Documentação Assinada Finalização (Fase 2) | 86a7yth61 | Bodoquena - (Fase 2/Implantação / treinamento)Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86a7yth61 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-09-13 | 2025-09-27 |  | 2026-02-05 10:21 | Task
86a82bywv | Documentação Treinamentos | 86ac2m6j2 | Documentação Assinada Finalização (Fase 2) | https://app.clickup.com/t/86ac2m6j2 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | HIGH | 2025-06-21 | 2025-09-27 | 2026-01-26 | 2026-01-26 17:56 | Task
EM ANDAMENTO CONSULTORIA
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Comment Count | Status | Priority | Start Date | Due Date | Data Real de Conclusão (date) | Date Done | Task Type
86ac2m0q2 | Bodoquena - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte |  |  |  | Yago Rocha da Luz | 0 | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2025-12-01 | 2025-12-21 |  |  | Task
86ac2m0x0 | Início Produtivo | 86ac2m0q2 | Bodoquena - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86ac2m0q2 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-12-29 |  | 2026-02-05 10:20 | Task
86ac2m149 | Acompanhamento dos Apontamentos | 86ac2m0q2 | Bodoquena - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86ac2m0q2 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-12-29 |  | 2026-02-05 10:20 | Task
86ac2m1mk | Homologação do Projeto | 86ac2m0q2 | Bodoquena - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86ac2m0q2 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-12-29 |  | 2026-02-05 10:20 | Task
86ac2m9c9 | Repasse Suporte HelpDesk | 86ac2m0q2 | Bodoquena - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86ac2m0q2 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-12-29 |  | 2026-02-05 10:20 | Task
86ac2mbxk | Liberar usuários para abertura de chamado | 86ac2m9c9 | Repasse Suporte HelpDesk | https://app.clickup.com/t/86ac2m9c9 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-12-29 |  | 2026-02-05 10:21 | Task
86ac2mc69 | Treinamento de Uso para o portal de chamado | 86ac2m9c9 | Repasse Suporte HelpDesk | https://app.clickup.com/t/86ac2m9c9 | Yago Rocha da Luz | 0 | CONCLUÍDO | NORMAL |  | 2025-12-29 |  | 2026-02-05 10:21 | Task
86ac2matu | Documentação Assinada Finalização (Fase 3) | 86ac2m0q2 | Bodoquena - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86ac2m0q2 | Yago Rocha da Luz | 0 | NOVA | NORMAL |  | 2025-12-29 |  |  | Task
NOVA
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Comment Count | Status | Priority | Start Date | Due Date | Data Real de Conclusão (date) | Date Done | Task Type
86ac2mt0u | Bodoquena - (Fase 4) - Fechamento/Base |  |  |  | Yago Rocha da Luz | 0 | NOVA | NORMAL | 2025-12-22 | 2026-01-18 |  |  | Task
86ac2mtcj | Apresentação Executivo de Base | 86ac2mt0u | Bodoquena - (Fase 4) - Fechamento/Base | https://app.clickup.com/t/86ac2mt0u | Yago Rocha da Luz | 0 | NOVA | NORMAL |  | 2026-01-30 |  |  | Task
86ac2mwwx | Alinhamento com as melhorias entregue com o ERP | 86ac2mt0u | Bodoquena - (Fase 4) - Fechamento/Base | https://app.clickup.com/t/86ac2mt0u | Yago Rocha da Luz | 0 | NOVA | NORMAL |  | 2026-01-30 |  |  | Task
86ac2mx7u | Documentação Assinada Finalização (Fase 4) | 86ac2mt0u | Bodoquena - (Fase 4) - Fechamento/Base | https://app.clickup.com/t/86ac2mt0u | Yago Rocha da Luz | 0 | NOVA | NORMAL |  | 2026-01-30 |  |  | Task
86ac2mxwn | Bodoquena - Documentação de Apoio Projeto |  |  |  | Yago Rocha da Luz | 0 | NOVA | NORMAL |  | 2026-01-30 |  |  | Task