## Tasks
Grupo Monte Cristo
CONCLUÍDO
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Observações (short text) | Status | Priority | Start Date | Due Date | Date Done | Responsável (drop down)
86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas |  |  |  | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-02 | 2025-11-11 | 2026-01-09 17:27 | AgriX
86acbyhjm | Escopo do Projeto (Vendido Para o Cliente) | 86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86acbyhj6 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-06 13:10 | AgriX
86acbyhjx | AgriX Select | 86acbyhjm | Escopo do Projeto (Vendido Para o Cliente) | https://app.clickup.com/t/86acbyhjm | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-06 13:10 | AgriX
86acbyhk1 | Premissas, limitações e expectativas do Cliente | 86acbyhjm | Escopo do Projeto (Vendido Para o Cliente) | https://app.clickup.com/t/86acbyhjm | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-06 13:10 | AgriX
86acbyhkk | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | 86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86acbyhj6 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2026-01-09 14:11 | AgriX
86acbyhkw | Todas as fases do Projeto | 86acbyhkk | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86acbyhkk | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2026-01-09 14:11 | AgriX
86acbyhm7 | Cronograma do Projeto com os tempos previstos | 86acbyhkk | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86acbyhkk | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2026-01-09 14:11 | AgriX
86acbyhmn | Aceite das Horas para os entregáveis (Documentação) | 86acbyhkk | Criar Plano de Projeto (Estrutura) | https://app.clickup.com/t/86acbyhkk | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-06 13:12 | AgriX
86acbyhy4 | Plano do Projeto | 86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86acbyhj6 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2026-01-09 14:11 | AgriX
86acbyhz7 | Agendar Reunião de Kick-off com cliente | 86acbyhy4 | Plano do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyhy4 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2026-01-09 14:11 | AgriX
86acbyhzg | Finalizar agenda e material de apresentação para reunião Kick-off | 86acbyhy4 | Plano do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyhy4 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2026-01-09 14:11 | AgriX
86acbyj01 | Documentação Vendas | 86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86acbyhj6 | Daniela Ludwig, Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2025-11-06 13:36 | AgriX
86afbvrky | Criar Plano de Projeto (Estrutura) https://app.clickup.com/t/86a7yth5f Yago Rocha da Luz | 86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86acbyhj6 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2026-02-12 18:07 | AgriX
86afbvrm3 | Todas as fases do Projeto https://app.clickup.com/t/86a7yth6t Yago Rocha da Luz | 86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86acbyhj6 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2026-02-12 18:17 | AgriX
86afbvrme | Cronograma do Projeto com os tempos previstos https://app.clickup.com/t/86a7yth6n Yago Rocha da Luz | 86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86acbyhj6 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2026-02-12 18:17 | AgriX
86afbvrmn | Aceite das Horas para os entregáveis (Documentação) https://app.clickup.com/t/86a7yth73 Yago Rocha da Luz | 86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86acbyhj6 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2026-02-12 18:17 | AgriX
86afbvrn1 | Tarefas obrigatórias a serem feitas para concluir os entregáveis https://app.clickup.com/t/86a7yth6u Yago Rocha da Luz | 86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86acbyhj6 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2026-02-12 18:17 | AgriX
86afbvrnb | Entregáveis mínimos para aprovação da fase? https://app.clickup.com/t/86a7yth6r Yago Rocha da Luz | 86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86acbyhj6 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2026-02-12 18:17 | AgriX
86afbvrnu | Identificação do Caminho Crítico https://app.clickup.com/t/86a7ythcw Yago Rocha da Luz | 86acbyhj6 | Monte Cristo - (Hand Over) - Repasse Vendas | https://app.clickup.com/t/86acbyhj6 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2026-02-12 18:17 | AgriX
86acbyj0m | Monte Cristo -(Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto |  |  |  | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 2026-01-14 13:27 | AgriX
86acbyj0z | Criação de Base AgriX Cliente | 86acbyj0m | Monte Cristo -(Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj0m | Daniela Ludwig |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2026-01-09 17:26 | AgriX
86acbyj1a | Base DEV (Desenvolvimento) | 86acbyj0z | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86acbyj0z | Daniela Ludwig |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-06 13:36 | AgriX
86acbyj1q | Base QAS (Qualidade) | 86acbyj0z | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86acbyj0z | Daniela Ludwig |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-06 13:36 | AgriX
86acbyj2f | Base TST (Treinamentos) | 86acbyj0z | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86acbyj0z | Daniela Ludwig |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-06 13:36 | AgriX
86acbyj25 | Base PRD (Produção) | 86acbyj0z | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86acbyj0z | Daniela Ludwig |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-06 13:36 | AgriX
86acbyj2r | Liberação dos Módulos - Conforme Escopo Definido | 86acbyj0z | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86acbyj0z | Daniela Ludwig |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2026-01-09 14:12 | AgriX
86acbyj2v | Liberação de Licenças - Conforme Escopo Definido | 86acbyj0z | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86acbyj0z | Daniela Ludwig |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2026-01-09 14:12 | AgriX
86acbyj3b | Liberação de Acesso - Usuários Chave do Projeto | 86acbyj0z | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86acbyj0z | Daniela Ludwig |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2026-01-09 14:12 | AgriX
86acbyj3r | Teste de acesso no Ambiente do Cliente | 86acbyj0z | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86acbyj0z | Daniela Ludwig |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2026-01-09 14:12 | AgriX
86acbyj3w | Rotina de Backup de TODAS AS BASES | 86acbyj0z | Criação de Base AgriX Cliente | https://app.clickup.com/t/86acbyj0z | Daniela Ludwig |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2026-01-09 14:12 | AgriX
86acbyj4d | Preparação Reunião Kick-Off | 86acbyj0m | Monte Cristo -(Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj0m | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-01-11 10:18 | AgriX
86acbyj4k | Template Apresentação utilizada para a reunião de Kick-Off | 86acbyj4d | Preparação Reunião Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86acbyj4d | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-01-11 10:18 | AgriX
86acbyj4t | Lista de participantes "Obrigatórios" para a reunião de Kick-Off | 86acbyj4d | Preparação Reunião Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86acbyj4d | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-01-11 10:18 | AgriX
86acbyj5j | Agendar Reunião de Kick-Off | 86acbyj4d | Preparação Reunião Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86acbyj4d | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-01-11 10:18 | AgriX
86acbyj60 | Reunião de Kick-Off | 86acbyj0m | Monte Cristo -(Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj0m | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-14 13:27 | AgriX
86acbyj6a | Convidar usuários-chave | 86acbyj60 | Reunião de Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86acbyj60 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-14 13:27 | AgriX
86acbyj6m | Realizar Reunião de Kick-Off | 86acbyj60 | Reunião de Kick-Off | https://app.clickup.com/t/86acbyj60 | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-14 13:27 | AgriX
86acbyj7a | Documentação Assinada Finalização (Fase 1) | 86acbyj0m | Monte Cristo -(Fase 1/Planejamento) - Kick-Off do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj0m | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-14 13:27 | AgriX
EM ANDAMENTO CONSULTORIA
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Observações (short text) | Status | Priority | Start Date | Due Date | Date Done | Responsável (drop down)
86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto |  |  |  | Yago Rocha da Luz |  | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2025-11-24 | 2026-06-28 |  | AgriX
86acbyj89 | Business Blue Print (Levantamento de Processos) | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2025-12-08 | 2026-01-06 | 2026-01-09 15:01 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyj8k | Configurações | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-21 10:16 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyj8q | Aprovador Autorizado | 86acbyj8k | Configurações | https://app.clickup.com/t/86acbyj8k | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-21 10:08 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyj8v | Funções | 86acbyj8k | Configurações | https://app.clickup.com/t/86acbyj8k | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-21 10:08 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyj97 | Moedas | 86acbyj8k | Configurações | https://app.clickup.com/t/86acbyj8k | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-21 10:08 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyj9j | Parâmetro de Integração | 86acbyj8k | Configurações | https://app.clickup.com/t/86acbyj8k | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-21 10:08 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyja1 | Usuário Autorizado | 86acbyj8k | Configurações | https://app.clickup.com/t/86acbyj8k | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-21 10:08 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjab | Usuários | 86acbyj8k | Configurações | https://app.clickup.com/t/86acbyj8k | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-21 10:08 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyj9t | Parâmetro de Usuário | 86acbyj8k | Configurações | https://app.clickup.com/t/86acbyj8k | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-21 10:08 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjap | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão Final) | 86acbyj8k | Configurações | https://app.clickup.com/t/86acbyj8k | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-02-04 09:54 | AgriX
86acbyjb3 | Testes | 86acbyj8k | Configurações | https://app.clickup.com/t/86acbyj8k | Yago Rocha da Luz |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-02-04 09:54 | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70upm | Administrativo | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz |  | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70uqd | Pessoas | 86ad70upm | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ad70upm | Yago Rocha da Luz |  | EM ANDAMENTO CLIENTE | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70ury | Colaboradores | 86ad70uqd | Pessoas | https://app.clickup.com/t/86ad70uqd | Yago Rocha da Luz | Necessita de integração com o sistema SAP/Starsoft para sincronizar dados de funcionários e custos-hora variáveis (bônus e horas extras), garantindo o cálculo correto de manutenção e custos operacionais. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70urx | Relatório de Colaboradores | 86ad70uqd | Pessoas | https://app.clickup.com/t/86ad70uqd | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86afbgfdg | Turnos de Jornadas de Trabalho | 86ad70uqd | Pessoas | https://app.clickup.com/t/86ad70uqd |  |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 2026-02-12 13:49 | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70uqa | Estoque | 86ad70upm | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ad70upm | Yago Rocha da Luz |  | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70urp | Depósito | 86ad70uqa | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ad70uqa | Yago Rocha da Luz | O SAP S/4HANA é o sistema mestre (SoT); requer alinhamento para espelhamento correto dos armazéns no AgriX. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70urd | Grupo de Itens | 86ad70uqa | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ad70uqa | Yago Rocha da Luz | Exige definição do código de integração para garantir a categorização correta entre os sistemas. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70urn | Unidade de Medida | 86ad70uqa | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ad70uqa | Yago Rocha da Luz | SAP é o sistema de registro oficial; necessária a integração para evitar divergências em estoques e vendas (ex: Boi em Pé controlado em quilos). | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 2026-02-12 13:52 | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70urr | Item | 86ad70uqa | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ad70uqa | Yago Rocha da Luz | O cadastro mestre ocorre no SAP e é consumido pelo AgriX; a integração deve contemplar campos operacionais específicos para o agro. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70urt | Lote de Estoque | 86ad70uqa | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ad70uqa | Yago Rocha da Luz | Necessita de controle e visibilidade integrados para rastreabilidade de produtos e insumos. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70ux5 | Movimentação de Estoque | 86ad70uqa | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ad70uqa | Yago Rocha da Luz | Integração essencial para alimentar o AgriX com entradas de notas, baixas por consumo, perdas ou vendas originadas no SAP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70uyx | Inventário de Estoque | 86ad70uqa | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ad70uqa | Yago Rocha da Luz | O SAP trata variações de câmbio e ajustes; a integração deve refletir baixas por morte de animais ou consumo interno (cantina). | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70v0e | Ajuste de Inventário | 86ad70uqa | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ad70uqa | Yago Rocha da Luz | Alinhamento de Cadastro para Obter Código ERP de integração & Campos relevantes para operações no AgriX. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70uzh | Análise de Duração de Estoque | 86ad70uqa | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ad70uqa | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70v11 | Relatório de Cadastro de Item | 86ad70uqa | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ad70uqa | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70v5a | Relatório de Estoque Por Filial | 86ad70uqa | Estoque | https://app.clickup.com/t/86ad70uqa | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70uqg | Fornecedor/Cliente | 86ad70upm | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ad70upm | Yago Rocha da Luz |  | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70urv | Filial | 86ad70uqg | Fornecedor/Cliente | https://app.clickup.com/t/86ad70uqg | Yago Rocha da Luz | O SAP gerencia os endereços e CNPJs das fazendas e matrizes; a integração deve refletir essa estrutura de "Company Code". | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70uru | Fornecedor/Cliente | 86ad70uqg | Fornecedor/Cliente | https://app.clickup.com/t/86ad70uqg | Joás Soares, Daniela Ludwig | Cadastro único no SAP via API Business Partner; requer campos customizados para atender demandas específicas do agronegócio. Estoque e Contabilidade | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70uqe | Contabilidade | 86ad70upm | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ad70upm | Yago Rocha da Luz |  | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70ut8 | Cadastro de Centro de Custos | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz | O AgriX deve consumir a estrutura organizacional lida diretamente do SAP S/4HANA. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ada3c4p | Cadastro de Centro de Lucro | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz | Integração via API para leitura da estrutura financeira cadastrada no ERP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70uzx | Ativo Imobilizado | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz | O SAP gerencia a contabilização de máquinas e ativos; integração necessária para registros de novas aquisições e baixas. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70v1k | Conta Contábil | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz | Integração para lançamentos automáticos baseados nas movimentações operacionais do dia a dia. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70v1g | Departamentos | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70v5b | Grupo Imobilizado | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70v5f | Lançamento Contábil | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz | Essencial para contabilizações em projetos (PS) e ajustes de contratos de safra. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70v7y | Plano de Contas | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz | Requer consulta ao SAP para ajustes decorrentes de variações na safra e conformidade fiscal. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70vd2 | Saldo Inicial Conta Contábil | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz | Necessita de alinhamento de campos para carga inicial e consistência entre bases. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ad70vd1 | Relatório Capital Circulante Líquido | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70vdx | Relatório de Balanço Patrimonial | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70ve1 | Relatório de Centro de Custo | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70vh8 | Relatório de Lançamento de Custo | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70vhx | Relatório Saldos Contábeis | 86ad70uqe | Contabilidade | https://app.clickup.com/t/86ad70uqe | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70v84 | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão Final) | 86ad70upm | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ad70upm | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86ad70vdw | Testes | 86ad70upm | Administrativo | https://app.clickup.com/t/86ad70upm | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykh1 | Agrícola | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Joás Soares |  | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykhb | Locais de Produção (Agrícola) | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykhg | Cadastro de Proprietário | 86acbykhb | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykhb | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 10:27 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykhq | Tipos de Propriedades | 86acbykhb | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykhb | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 10:27 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykj3 | Unidade Administrativa | 86acbykhb | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykhb | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 10:27 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykjf | Cadastro de Fazenda | 86acbykhb | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykhb | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykk0 | Cadastro de Setores | 86acbykhb | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykhb | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykk6 | Cadastro de Talhões | 86acbykhb | Locais de Produção (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykhb | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykm3 | Cultura | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 10:27 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykmf | Balanças | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyknc | Elementos Climáticos | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 11:37 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyknr | Espaçamento | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 11:37 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykpd | Fases de Lavoura | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 11:37 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykpv | Fitossanidades | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 11:37 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykq6 | Grupo de Maturação | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 11:37 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykqt | Operações Agrícolas | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-12 13:47 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykr2 | Posto Meteorológico | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykrw | Responsável Técnico | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyktc | Safra | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyku6 | Tipo de Aplicação | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 11:22 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykuj | Tipo de Caminhão | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 11:22 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykv7 | Tipo de Colheita | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 11:22 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykvq | Tipo de Contrato | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykwe | Tipo de Cultivo | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 11:22 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykx8 | Tipo de Despesa Agrícola | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares | Alinhamento para que os apontamentos do campo sejam classificados corretamente no financeiro do SAP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbykxq | Tipo de Irrigação | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 11:35 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyky8 | Tipo de Plantio | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 11:35 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykyq | Unidade Receptora | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykze | Variedades/Híbridos | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym00 | Lotes Semente | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares | Requer integração para controle de saldos e declaração de plantio de sementes biotecnológicas. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbym0a | Refeitórios | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym0x | Período de Produção | 86acbykkq | Cadastros Básicos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbykkq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym1f | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym23 | Grupo de Análises | 86acbym1f | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86acbym1f | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-12 13:40 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym2f | Classe de Fertilidade | 86acbym1f | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86acbym1f | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 15:20 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym2x | Textura do Solo | 86acbym1f | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86acbym1f | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 15:20 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym3g | Tipos de Solos | 86acbym1f | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86acbym1f | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 15:21 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym3z | Tipo de Análise | 86acbym1f | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86acbym1f | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym46 | Topografia | 86acbym1f | Cadastros Básicos (Agrícola) - Análises | https://app.clickup.com/t/86acbym1f | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-11 15:21 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym4w | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-28 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym5d | Aspecto de Insumo | 86acbym4w | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86acbym4w | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-12 13:40 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym5p | Classe de Defensivo | 86acbym4w | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86acbym4w | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:26 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym5u | Classe Toxicológica | 86acbym4w | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86acbym4w | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:26 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym6a | Grupo Químico | 86acbym4w | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86acbym4w | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym6u | Nutrientes | 86acbym4w | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86acbym4w | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:26 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym7d | Princípio Ativo | 86acbym4w | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86acbym4w | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86af2xxug | Insumos | 86acbym4w | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86acbym4w |  |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86afbg3c1 | EPI de Atendimento a Emergencias | 86acbym4w | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86acbym4w |  |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-12 13:43 | AgriX/MONTE CRISTO
86afbg63u | Formulação | 86acbym4w | Cadastros Básicos (Agrícola) - Insumos | https://app.clickup.com/t/86acbym4w |  |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-12 13:45 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym8k | Equipamentos (Agrícola) | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | EM ANDAMENTO CONSULTORIA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym8z | Categoria Operacional | 86acbym8k | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbym8k | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:31 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym97 | Classe de Potencia | 86acbym8k | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbym8k | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbym9n | Sistema Veicular | 86acbym8k | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbym8k | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:27 | AgriX/MONTE CRISTO
86afbgjj2 | Marca do Equipamento | 86acbym8k | Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbym8k |  |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-12 13:50 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyma9 | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-12 13:41 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymaq | Classe de Manutenção | 86acbyma9 | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbyma9 | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:27 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymb2 | Itens de Verificação | 86acbyma9 | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbyma9 | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:27 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymbh | Motivo de Entrada em Manutenção | 86acbyma9 | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbyma9 | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:27 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymc2 | Motivo de Parada | 86acbyma9 | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbyma9 | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:28 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymch | Operações de Manutenção | 86acbyma9 | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbyma9 | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:28 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymcu | Rotina dos Mecânicos | 86acbyma9 | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbyma9 | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:28 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyme0 | Tipo de Despesa Equipamento | 86acbyma9 | Manutenção de Equipamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbyma9 | Joás Soares |  | CONCLUÍDO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-02-11 15:29 | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymeq | Contratos (Agrícola) | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymf9 | Contrato de Prestação de Serviço Agrícola | 86acbymeq | Contratos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymeq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymfk | Contrato de Venda | 86acbymeq | Contratos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymeq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymg5 | Gerenciamento de Compra de Maquina | 86acbymeq | Contratos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymeq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymgn | Gerenciamento de Contrato | 86acbymeq | Contratos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymeq | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymh6 | Logística (Agrícola) | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymhf | Motorista | 86acbymh6 | Logística (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymh6 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymhw | Controle de Portaria | 86acbymh6 | Logística (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymh6 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymjc | Registro de Alocação de Veículos | 86acbymh6 | Logística (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymh6 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymjy | Registro de Multas | 86acbymh6 | Logística (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymh6 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymke | Rotas | 86acbymh6 | Logística (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymh6 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymmn | Abastecimento | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Necessita de integração com o sistema Frota SaaS para controle de custos de combustível por equipamento. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymn6 | Lubrificação | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Alinhamento para integração de códigos de insumos e campos operacionais de manutenção. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymnu | Manutenção Preventiva | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbympe | Ordem de Serviço da Oficina | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Integração para que os apontamentos de manutenção preventiva e corretiva alimentem os centros de custo no ERP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbympu | Checkist de Equipamento | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymq6 | Despesas Com Equipamentos | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Integração para capturar custos diretos de peças e serviços aplicados à frota. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymqj | Fitossanidade | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Integração com Cropwise Protector para capturar monitoramentos de pragas e aplicações, fechando ordens de serviço automaticamente no ERP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymr6 | Recomendação Técnica | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Sincronização entre as prescrições do Cropwise e as recomendações aprovadas no AgriX para atualização de estoque. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymrx | Aprovação de Recomendação Técnica | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymte | Tratamento de Sementes | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Exigem alinhamento de códigos ERP para rastreio de eficiência e custos por hectare. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymtq | Operação Agrícola | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Exigem alinhamento de códigos ERP para rastreio de eficiência e custos por hectare. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymug | Registros Climáticos | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymvt | Boletim de Colheita | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Integração para apuração de resultados por talhão e alimentação das necessidades de transporte e armazenagem. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymw9 | Veículo de Apoio | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Alinhamento para integração de custos de apoio e pagamentos de serviços terceirizados via SAP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymwv | Acerto de Operação Agrícola com Terceiro | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Alinhamento para integração de custos de apoio e pagamentos de serviços terceirizados via SAP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymxb | Acompanhamento de Qualidade da Lavoura | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbymy8 | Romaneio de Entrada | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Necessitam de integração para pesagem e associação com contratos de origem ou venda. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymyk | Romaneio de Saída | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Necessitam de integração para pesagem e associação com contratos de origem ou venda. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymz0 | Apontamento de Despesa Agrícola | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares | Integração para garantir que o custeio gerencial (ABC) do AgriX reflita na contabilidade. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbymzd | Importação de Apontamentos Mobile | 86acbymm8 | Apontamentos (Agrícola) | https://app.clickup.com/t/86acbymm8 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn03 | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão FInal) | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn13 | Desenvolvimento | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX
86acbyn1n | Testes | 86acbykh1 | Agrícola | https://app.clickup.com/t/86acbykh1 | Joás Soares |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8fv3 | ACM | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8jvv | Cadastros Básicos | 86aee8fv3 | ACM | https://app.clickup.com/t/86aee8fv3 | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnc | Armazém | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho | SAP é o sistema mestre para depósitos; alinhamento necessário para a gestão individualizada por silo no módulo ACM. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86aee8mnf | Barcaça | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnh | Balança | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnj | Classe Toxicológica | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnm | Cultura | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnn | Destinos | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnp | Fases de Lavoura | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnr | Fazendas | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnt | Fluxo | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnu | Grupo de Insumos | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnv | Insumos | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnw | Galpão | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnx | Grupo Avaliação | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mny | Grupo Financeiro | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mnz | Itens X Tipo Análise | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mp2 | Itens de Checklist | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mp3 | Marca de Veiculo/Equipamento | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mp7 | Modalidade de Cambio | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mp8 | Modelo de Veiculo/Equipamento | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mpa | Moegas | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mpe | Motivo de Frete Complementar | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mpg | Motorista | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mpj | Operação de Contratos | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mpm | Operação do Contrato de Frete | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mpq | Operação de Transbordo | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mpr | Portarias | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mpu | Portos | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mpw | Programa Produtivo | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mpy | Rotas | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mq1 | Safra | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mq3 | Serviços Prestados | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mq8 | Serviços de Frete | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mqb | Situação | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mqe | Tabela de Preço | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mqh | Tipo de Análise | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mqk | Tipo de Avaliação | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mqq | Tipo de Bloqueio | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mqw | Tipo de Embalagem | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mr0 | Tipo de Fixação | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mra | Tipo de Grãos | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mrd | Tipo de Sinistro | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mrn | Tipo de Veículo | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mrt | Variedade | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee8mrv | Veículo | 86aee8jvv | Cadastros Básicos | https://app.clickup.com/t/86aee8jvv | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee904p | Contratos | 86aee8fv3 | ACM | https://app.clickup.com/t/86aee8fv3 | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee906e | Contrato | 86aee904p | Contratos | https://app.clickup.com/t/86aee904p | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee905v | Aditivo de Contrato | 86aee904p | Contratos | https://app.clickup.com/t/86aee904p | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee9060 | Declaração de Saldo Devedor | 86aee904p | Contratos | https://app.clickup.com/t/86aee904p | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee9067 | Renegociação de Contrato | 86aee904p | Contratos | https://app.clickup.com/t/86aee904p | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee906g | Contrato de Comissão | 86aee904p | Contratos | https://app.clickup.com/t/86aee904p | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee906j | Contrato de Frete | 86aee904p | Contratos | https://app.clickup.com/t/86aee904p | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee906p | Visão Geral Contratos | 86aee904p | Contratos | https://app.clickup.com/t/86aee904p | Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91pm | Apontamentos | 86aee8fv3 | ACM | https://app.clickup.com/t/86aee8fv3 | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91rm | Acerto de Serviços | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91rn | Bloqueio/Desbloqueio de Saldo | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91rp | Caderno de Campo | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91rr | Cálculo de Armazenagem e Quebra Técnica | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91rv | Operação de Câmbio | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91rx | Operação de Fixação | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91ry | Serviços | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91rz | Controle de Campo | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91t1 | Classificação de Carga | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91t2 | Liberação de Classificação | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91t3 | Programação de Carga | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91t4 | Liberação de Programação | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91t6 | Liberação de Embarque e Desembarque | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91t8 | Romaneio de Entrada | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho | Integração via balança e associação com contratos de produtores ou parceiros comerciais. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86aee91ta | Romaneio de Saida | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho | Integração via balança e associação com contratos de produtores ou parceiros comerciais. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86aee91tb | Importação de Apontamento Mobile | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91td | Transferência de Titularidade | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91tf | Transferência Interna | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91tg | Viagem | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91th | Visitantes | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91tj | Recepção | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee91tm | Lançamento dos itens de homologação | 86aee91pm | Apontamentos | https://app.clickup.com/t/86aee91pm | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee926j | Romaneios | 86aee8fv3 | ACM | https://app.clickup.com/t/86aee8fv3 | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee929d | Visão Geral Romaneios | 86aee926j | Romaneios | https://app.clickup.com/t/86aee926j | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee92bn | Relatórios | 86aee8fv3 | ACM | https://app.clickup.com/t/86aee8fv3 | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee92f7 | Relatório Caderno de Campo | 86aee92bn | Relatórios | https://app.clickup.com/t/86aee92bn | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee92fb | Relatorio de Pesagem | 86aee92bn | Relatórios | https://app.clickup.com/t/86aee92bn | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee92ff | Relatório Recebimento de Carga | 86aee92bn | Relatórios | https://app.clickup.com/t/86aee92bn | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee94nb | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão Final) | 86aee8fv3 | ACM | https://app.clickup.com/t/86aee8fv3 | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee94q5 | Desenvolvimento | 86aee8fv3 | ACM | https://app.clickup.com/t/86aee8fv3 | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86aee94zj | Testes | 86aee8fv3 | ACM | https://app.clickup.com/t/86aee8fv3 | Yago Rocha da Luz, Ives Botelho |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjvp | Pecuária | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | 86acbyjvp | Pecuária | https://app.clickup.com/t/86acbyjvp | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjwd | Faixa de Peso | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjwv | Grau de Sangue | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjx2 | Pelagem | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjxk | Bebedouro | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjxx | Ciclo Produtivo | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjy6 | Categoria | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjyc | Regime Alimentar | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjyj | Tipo de Parto | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjyq | Tipo de Exame | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjyv | Análise | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-05-04 | 2026-05-25 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjz4 | Tipo de Ingrediente | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjzb | Sinistro de Ocorrência | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjzn | Rebanho | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyjzu | Situação Animal | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk02 | Componentes de Currais e Pastos | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk09 | Insumos Veterinários | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado | Requerem código ERP para baixa automática de estoque no SAP conforme aplicação ou produção da ração. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk0g | Doenças e Enfermidades | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk10 | Protocolo Sanitário | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk1f | Currais | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk1x | Cadastro de Gado Individual | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk2b | Confinamento | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk2p | Destino Pós Morte | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk2y | Ingredientes de Ração | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado | Requerem código ERP para baixa automática de estoque no SAP conforme aplicação ou produção da ração. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk35 | Lote Pecuário | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado | Necessita de rastreabilidade individual (brinco/chip) integrada ao saldo por categoria e depósito no ERP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk3m | Raça | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk3y | Ração | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado | Integração para registrar o custo da produção interna (fábrica) e transferência entre unidades. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk4b | Tipo de Cobertura | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk4u | Geração de Número SISBOV | 86acbyjw3 | Cadastros Básicos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyjw3 | Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | 86acbyjvp | Pecuária | https://app.clickup.com/t/86acbyjvp | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk5c | Alimentação | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Alinhamento para capturar o consumo real e ajustar estoques de ingredientes no sistema mestre. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk5t | Alimentação Individual | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Alinhamento para capturar o consumo real e ajustar estoques de ingredientes no sistema mestre. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk5y | Aplicação do Protocolo Hormonal | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Integração para monitorar custos de IATF e FIV por lote de matrizes. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk66 | Confirmação Inclusão SISBOV | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk6g | Consulta e Habilitação de Lotes Para Venda | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Essencial para escala de abate conforme contratos registrados no AgriX. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk71 | Despesa Pecuária | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Requer alinhamento para rateio de custos operacionais (vacinas, mão de obra) nos lotes de animais. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk7j | Entrada de Gado Geral | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Integração para registro de compras, pesagem inicial e identificação individual obrigatória. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk7v | Entrada de Gado Individual | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Integração para registro de compras, pesagem inicial e identificação individual obrigatória. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk87 | Envio de Comunicação | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyk8p | Evolução de Categoria | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | No SAP, a mudança de categoria (ex: bezerro para novilha aos 12 meses) é tratada como um processo produtivo que gera um novo ativo semiacabado. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk8z | Inseminação Individual | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Alinhamento para registro de genealogia e monitoramento de índices reprodutivos. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk98 | Lançamento de Resultado de Abate | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Integração para controle de rendimento de carcaça e faturamento final com frigoríficos. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk9k | Lançamento de Resultado de Abate Individual | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Integração para controle de rendimento de carcaça e faturamento final com frigoríficos. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyk9y | Manejo Individual de Saída | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Integração para baixa patrimonial e emissão de GTA e Nota Fiscal. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyka8 | Manutenção de Currais e Pastos | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Captura de custos de manutenção integrada à gestão de ativos no SAP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbykap | Resultado de Prenhes | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykaz | Nascimento de Gado Geral | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Registro inicial de ativos biológicos e início do acúmulo de custos no módulo Projetos (PS) do SAP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbykbd | Protocolo Hormonal - IATF | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Sincronização das fases D0, D8 e D10 com o calendário sanitário e de suprimentos. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbykbr | Registro de Aborto | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Disparam baixas de estoque e ajustes de inventário para prejuízo ou quebra técnica no SAP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-06-30 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbykc2 | Registro de Cobertura | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykcn | Registro de Morte | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Disparam baixas de estoque e ajustes de inventário para prejuízo ou quebra técnica no SAP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbykcz | Registro de Morte Individual | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Alinhamento de Cadastro para Obter Código ERP de integração & Campos relevantes para operações no AgriX. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbykdc | Registro Individual de Nascimento | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Registro inicial de ativos biológicos e início do acúmulo de custos no módulo Projetos (PS) do SAP. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbykdm | Registro de Manejo Reprodutivo IATF | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Integração para monitorar custos de IATF e FIV por lote de matrizes. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyke0 | Saída de Gado Geral | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Integração direta com faturamento para venda de "Boi em Pé" em quilos. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbyke5 | Transferência de Locais | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyket | Vacinação de Gado Geral | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Alinhamento para rateio de custos de vacinas e registro de sanidade individual. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbykf0 | Vacinação de Gado Individual | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Alinhamento para rateio de custos de vacinas e registro de sanidade individual. | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86ada3ynq | Transferência Individual de Lotes | 86acbyk56 | Apontamentos (Pecuária) | https://app.clickup.com/t/86acbyk56 | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado | Essencial para atualizar o mapa de rebanho e gerar Notas Fiscais de transferência entre fazendas | EM ALINHAMENTO PARCEIRO | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/SAP/MONTE CRISTO
86acbykff | Validação Para Entrada Em Produção (Com Revisão Final) | 86acbyjvp | Pecuária | https://app.clickup.com/t/86acbyjvp | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykfw | Desenvolvimento | 86acbyjvp | Pecuária | https://app.clickup.com/t/86acbyjvp | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbykgg | Testes | 86acbyjvp | Pecuária | https://app.clickup.com/t/86acbyjvp | Yago Rocha da Luz, Felipe Duran Maldonado |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-23 | 2026-07-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn2f | Integração/Desenvolvimento | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-02-02 | 2026-07-31 |  | AgriX
86acbyn3m | Preparação (CutOver) | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn42 | Atualizer Release para subir atualizações/desenvolvimentos recentes | 86acbyn3m | Preparação (CutOver) | https://app.clickup.com/t/86acbyn3m | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn4j | Migração de Saldo de Itens | 86acbyn3m | Preparação (CutOver) | https://app.clickup.com/t/86acbyn3m | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn55 | Migração de Saldo Financeiro | 86acbyn3m | Preparação (CutOver) | https://app.clickup.com/t/86acbyn3m | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn5x | Migração de Saldo Contábil | 86acbyn3m | Preparação (CutOver) | https://app.clickup.com/t/86acbyn3m | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn6b | Migração de Dados Mestres Item | 86acbyn3m | Preparação (CutOver) | https://app.clickup.com/t/86acbyn3m | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn6z | Migração de Dados Mestre Cliente/Fornecedor | 86acbyn3m | Preparação (CutOver) | https://app.clickup.com/t/86acbyn3m | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn79 | Sprint de Chamados | 86acbyn3m | Preparação (CutOver) | https://app.clickup.com/t/86acbyn3m | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn7p | Manuais | 86acbyn3m | Preparação (CutOver) | https://app.clickup.com/t/86acbyn3m | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn8d | Fluxo de Processos Cliente | 86acbyn3m | Preparação (CutOver) | https://app.clickup.com/t/86acbyn3m | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn8t | Nomear Usuários para o Fluxo | 86acbyn3m | Preparação (CutOver) | https://app.clickup.com/t/86acbyn3m | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn97 | Testes Integrados | 86acbyn3m | Preparação (CutOver) | https://app.clickup.com/t/86acbyn3m | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyn9j | Documentação O.S | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbyna8 | Documentação Treinamentos | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbynb0 | Documentação Homologação dos Módulos | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbynb7 | Documentação de Aceite de Go-Live (Início Produtivo) | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbynbv | Documentação Assinada Finalização (Fase 2) | 86acbyj7u | Monte Cristo - (Fase 2/Implantação / treinamento) - Realização do Projeto | https://app.clickup.com/t/86acbyj7u | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
NOVA
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Observações (short text) | Status | Priority | Start Date | Due Date | Date Done | Responsável (drop down)
86acbynce | Monte Cristo - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte |  |  |  | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyndc | Início Produtivo | 86acbynce | Monte Cristo - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86acbynce | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO
86acbyndu | Acompanhamento dos Apontamentos | 86acbynce | Monte Cristo - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86acbynce | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbyneb | Homologação do Projeto | 86acbynce | Monte Cristo - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86acbynce | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbyner | Suporte Consultoria AgriX | 86acbynce | Monte Cristo - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86acbynce | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbynfd | Repasse Suporte HelpDesk | 86acbynce | Monte Cristo - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86acbynce | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbyng0 | Liberar usuários para abertura de chamado | 86acbynfd | Repasse Suporte HelpDesk | https://app.clickup.com/t/86acbynfd | Daniela Ludwig |  | NOVA | NORMAL | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbyngb | Treinamento de Uso para o portal de chamado | 86acbynfd | Repasse Suporte HelpDesk | https://app.clickup.com/t/86acbynfd | Daniela Ludwig |  | NOVA | NORMAL | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbyngx | Documentação Assinada Finalização (Fase 3) | 86acbynce | Monte Cristo - (Fase 3/Produção) - Go-Live / Suporte | https://app.clickup.com/t/86acbynce | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbynhm | Monte Cristo - (Fase 4) - Fechamento/Base |  |  |  | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbynj5 | Apresentação Executivo de Base | 86acbynhm | Monte Cristo - (Fase 4) - Fechamento/Base | https://app.clickup.com/t/86acbynhm | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbynjd | Alinhamento com as melhorias entregue com o ERP | 86acbynhm | Monte Cristo - (Fase 4) - Fechamento/Base | https://app.clickup.com/t/86acbynhm | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | AgriX
86acbynke | Documentação Assinada Finalização (Fase 4) | 86acbynhm | Monte Cristo - (Fase 4) - Fechamento/Base | https://app.clickup.com/t/86acbynhm | Yago Rocha da Luz |  | NOVA | NORMAL | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | AgriX/MONTE CRISTO